## 青龙镇养蚕大棚及共育室建设
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 青龙镇养蚕大棚及共育室建设 |  |  | 项目负责人 |  |  | 蒋常明
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  |  | 青龙镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.9万元 | 84.7148万元 | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 178.9万元
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建养蚕大棚16890m2，新建小蚕共育室500m2。 |  |  |  | 2019年第一次验收通过7972㎡，公育室287㎡剩余部分老百姓还没建好，2020年还未验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建养蚕大棚16890m2，新建小蚕共育室500m2。 | 10 | 新建养蚕大棚16890m2，新建小蚕共育室500m2。 | 2019年第一次验收通过7972㎡，公育室287㎡ | 5
|  | 质量指标 | 蚕房建设标准 | 20 | 蚕房建设标准 | 蚕房建设标准 | 20
时效指标
|  | 成本指标 | 蚕房100元/㎡ | 20 | 蚕房100元/㎡ | 蚕房100元/㎡ | 20
|  | 经济效益指标 | 蚕农受益 | 10 | 蚕农受益 | 增收150万元 | 10
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 蚕农受益 | 10 | 80余户受益 | 80余户受益 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用10年 | 10 | 使用10年 | 使用10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 10 | 满意度100% | 满意度100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 95
填报单位负责人：蒋常明 填表人： 赵万君 填报日期：2020年7月4日