## 奉节县2019年林业产业项目-青龙镇发祥村智能蚕桑产业发展项目
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 奉节县2019年林业产业项目-青龙镇发祥村智能蚕桑产业发展项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 蒋常明
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆市奉节县祥飞茧丝绸有限公司
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400万元 |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 200万元
|  | 其他资金 |  | 200万元
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.智能养蚕车间及生产辅助用房800㎡，小蚕共育室200㎡，拟投资150万元；2.配套2组大蚕智能设备，拟投资200万元；配套1台智能稚蚕饲养机，50万元。 |  |  |  | 正在安装机器
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1.智能养蚕车间及生产辅助用房800㎡，小蚕共育室200㎡，拟投资150万元；2.配套2组大蚕智能设备，拟投资200万元；配套1台智能稚蚕饲养机，50万元。 | 20 | 1.智能养蚕车间及生产辅助用房800㎡，小蚕共育室200㎡，拟投资150万元；2.配套2组大蚕智能设备，拟投资200万元；配套1台智能稚蚕饲养机，50万元。 | 智能养蚕车间及生产辅助用房800㎡，小蚕共育室200㎡ | 10 |  | 正在安装机器
|  | 质量指标 |  | 10 |  |  | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 400万 | 10 | 400万 | 400万 | 10
|  | 经济效益指标 | 带动农户养蚕增收 | 10 | 带动农户养蚕增收2000元 | 带动农户养蚕增收2000元 | 10
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 带动农户种桑养蚕 | 10 | 带动农户种桑养蚕 | 带动农户种桑养蚕 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用20年 | 10 | 使用20年 | 使用20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 10 | 满意度100% | 满意度100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 90
填报单位负责人：蒋常明 填表人： 赵万君 填报日期：2020年7月4日