## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：未填报
项目名称： | 青龙镇抗旱保供应急引水工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003336313 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 520-奉节县青龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1680000 |  | 1419665.63 |  | 1419665.63
其中：财政拨款 |  |  | 1680000 |  | 1419665.63 |  | 1419665.63 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1680000 |  | 1419665.63 |  | 1419665.63 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建引水管道9.2km，其中DN150涂塑钢管6.2km（引水至青龙集镇水厂），DN50涂塑钢管3.0km（引水至覃家村和柑坪村）。在进水口处新建10m3进水池1口，在交园处新建100m3中转水池1口。覃家村和柑坪村配PE管dn40型1.0km、PE管dn25型3.0km，东厢村新建配水PE管dn32型3.0km，祝柏村新建配水PE管dn32型3.5km、dn25型PE管2.5km。对三座已建水池采用彩钢瓦加盖，共500m2。 |  |  |  | 新建引水管道9.2km，其中DN150涂塑钢管6.2km（引水至青龙集镇水厂），DN50涂塑钢管3.0km（引水至覃家村和柑坪村）。在进水口处新建10m3进水池1口，在交园处新建100m3中转水池1口。覃家村和柑坪村配PE管dn40型1.0km、PE管dn25型3.0km，东厢村新建配水PE管dn32型3.0km，祝柏村新建配水PE管dn32型3.5km、dn25型PE管2.5km。对三座已建水池采用彩钢瓦加盖，共500m2。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装引水管道 | km | ＝ | 22.2 |  |  |  | 10
新建进水池 | 处 | ＝ | 1 |  |  |  | 10
新建转水池 | 处 | ＝ | 1 |  |  |  | 10
质量合格率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 10
建设周期 | 月 | ＝ | 3 |  |  |  | 10
保障农户饮水 | 人 | ＝ | 8000 |  |  |  | 20
工程使用年限 | 年 | ≥ | 15 |  |  |  | 10
受益农户满意度 | % | ≥ | 95 |  |  |  | 10