## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：未填报
项目名称： | 青龙镇康营等村引水工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003336325 |  | 自评总分： | 9.56
项目主管部门： | 520-奉节县青龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 390000 |  | 500000 |  | 478167.44
其中：财政拨款 |  |  | 390000 |  | 500000 |  | 478167.44 | 95.63 | 10.00 | 9.56
一般公共预算 |  |  | 390000 |  | 500000 |  | 478167.44 | 95.63
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
发祥村：引山泉水在进水口新建5m3进水池1口，新建一体化泵站1处，新建提水管道0.43km，采用ND50无缝涂塑管。上庄村：铁厂沟上游引水至上庄村，新建100m3中转水池1口，新建引配水管道2.0km，采用dn40PE管。康营村：新建配水管道5.0km，采用dn40PE管。 |  |  |  | 发祥村：引山泉水在进水口新建5m3进水池1口，新建一体化泵站1处，新建提水管道0.43km，采用ND50无缝涂塑管。上庄村：铁厂沟上游引水至上庄村，新建100m3中转水池1口，新建引配水管道2.0km，采用dn40PE管。康营村：新建配水管道5.0km，采用dn40PE管。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装管道 | 米 | ＝ | 7430 |  |  |  | 10
新建泵站 | 处 | ＝ | 1 |  |  |  | 10
新建转水池 | 处 | ＝ | 1 |  |  |  | 10
质量合格率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 10
建设周期 | 月 | ＝ | 2 |  |  |  | 10
保障农户饮水 | 人 | ＝ | 1100 |  |  |  | 20
工程使用年限 | 年 | ≥ | 15 |  |  |  | 10
受益农户满意度 | % | ≥ | 96 |  |  |  | 10