## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：未填报
项目名称： | 青龙镇2023年农村生活垃圾治理项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003773695 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 520-奉节县青龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 270000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 270000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 270000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
一、购买240L垃圾桶150个、20L垃圾桶200个，新建3个垃圾分类亭，购买手推车维修垃圾箱。二、生活垃圾治理宣传2处，条幅12副，印刷宣传手册1000份，宣传展板更新3处。新建1个垃圾分类市级示范村。配备20个垃圾投放点，文化宣传标语不少于3处。三、全镇生活垃圾收运至中转站。四、清扫、保洁人员发放补助。 通过及时清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户300户，受益脱贫户50户。 |  |  |  | 一、购买240L垃圾桶150个、20L垃圾桶200个，新建3个垃圾分类亭，购买手推车维修垃圾箱。二、生活垃圾治理宣传2处，条幅12副，印刷宣传手册1000份，宣传展板更新3处。新建1个垃圾分类市级示范村。配备20个垃圾投放点，文化宣传标语不少于3处。三、全镇生活垃圾收运至中转站。四、清扫、保洁人员发放补助。 通过及时清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户300户，受益脱贫户50户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保洁人员 | 人 | ＝ | 6 |  |  |  | 5
建设市级示范村 | 个 | ＝ | 1 |  |  |  | 5
生活垃圾清运覆盖村社区 | 个 | ＝ | 12 |  |  |  | 10
生活垃圾设施配套覆盖村社区 | 个 | ＝ | 12 |  |  |  | 10
生活垃圾宣传治理 | 座（处） | ＝ | 10 |  |  |  | 5
验收合格率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 5
质量合格率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 5
按时完成率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 5
生活垃圾治理率 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 10
受益农户 | 户 | ＝ | 300 |  |  |  | 5
受益脱贫户 | 户 | ＝ | 50 |  |  |  | 5
使用年限 | 年 | ≥ | 1 |  |  |  | 10
受益脱贫户满意度 | % | ＝ | 100 |  |  |  | 10