## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村供水维修养护项目资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 潘益林
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 15 | 15 | 10分 |  | 100% |  | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成修复饮水池1处、整修管网800米、购买管网18300米，提升群众供水质量，保障居民社会生活稳定。 |  |  |  | 已完成修复饮水池1处、整修管网800米、购买管网18300米，提升群众供水质量，保障居民社会生活稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修复饮水池 | 1处 | 5 | 1处 | 5
|  |  | 整修管网 | 800米 | 5 | 800米 | 5
|  |  | 购买管网 | 18300米 | 5 | 18300米 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 验收通过率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目下达后3个月完工 | 完工 | 10 | 已完工 | 10
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 经济效益指标 | 保障群众供水 | 安全供水 | 5 | 安全供水 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障居民社会生活稳定 | 饮水保障 | 15 | 有保障 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障 | 安全保障 | 15 | 安全保障 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧98% | 10 | 97% | 9
合计 | [6 empty] | 99
填报单位负责人：李常泰 填表人：侯善全 填报日期：2022.4.15