## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村旧房整治提升计划资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李常泰
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7 | 4.05 | 10分 |  | 93% |  | 9.3
|  | 其中：财政拨款 |  | 7 | 4.05
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 五马镇2020年旧房整治提升项目整治14户，预计投入7万元，2021年12月底完工入住。 |  |  |  | 五马镇2020年旧房整治提升项目验收合格13户，预计投入4.05万元，2021年12月底完工入住。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完工14户 | 完工14户 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 监测预警信息上报质量合格率 | 100% | 10 | 93% | 9.3 |  | 一户验收不合格未拨款
|  | 时效指标 | 12月全部完工 | 12月全部完工 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 未大额负债 | 无大额负债 | 10 | 100% | 10
|  | 经济效益指标 | 补助14户 | 补助13户 | 10 | 93% | 9.3 |  | 一户验收不合格未拨款
|  | 社会效益指标 | 完工率100% | 完工率100% | 10 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 规划合理 | 规划合理 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 档案归档 | 档案归档 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 14户满意度100% | 13户满意度100% | 10 | 93% | 9.3 |  | 一户验收不合格未拨款
合计 | [6 empty] | 97.2
填报单位负责人：李常泰 填表人：李维 填报日期：2022.4.23