2021年沙坪坝区对口帮扶项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。《奉节县财政局关于下达2021年沙坪坝区对口帮扶项目资金计划的通知》（奉节财农﹝2021﹞164号）、《奉节县投资促进中心关于2021年对口帮扶资金项目安排的通知》（奉投促发〔2021〕39号）的文件。

二、绩效目标完成情况分析
   （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

五马镇2021年对口帮扶资金项目已到位408万元，全部调入五马镇财政办，资金到位率92.7%。
   2.项目资金执行情况分析

- 五马镇2021年对口帮扶资金执行数405万元，执行率99%，主要用五马镇油茶小镇项目，1、油茶产业示范园轨道运输建设工程：轨道长1665米。2、樟木村油茶小镇产业路建设工程：硬化道路总长2728.9米。3、安静村基础设施建设工程：新建1米宽采摘步道5013米，新建300方抗旱灌溉蓄水池2口，取水池2口，安装DN40PE进水管780米。4、2021年至2025年五马镇油茶小镇规划方案。

- 3.项目资金管理情况分析

- 2021年度，五马镇严格按照县级要求，推进项目高质量建设，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 该项目实施后，通过建设1、油茶产业示范园轨道运输建设工程：轨道长1665米。2、樟木村油茶小镇产业路建设工程：硬化道路总长2728.9米。3、安静村基础设施建设工程：新建1米宽采摘步道5013米，新建300方抗旱灌溉蓄水池2口，取水池2口，安装DN40PE进水管780米。4、2021年至2025年五马镇油茶小镇规划方案。有效增加人均收入1000元，提升农业生产效益。收购贫困户油茶鲜果2元/斤，户均增收1000元。通过改善农田水利设施，提高产业增收，解决生产生活用水质量。交通条件的完善，方便400人其中贫困户150人生活出行并降低农产品运输成本。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。通过规划设计五马未来五年发展有效提升场镇形象改善增加居民收入。改善农田水利设施，提升农业生产效益。收购贫困户油茶鲜果2元/斤，户均增收1000元。有效解决产业运输、群众出行难等现象。

（2）质量指标。验收合格率为100%。

（3）时效指标。当年开工率为100%，当年完成率为

100%。
2.效益指标完成情况分析

受益户增收1000元，改善基础设施建设带动产业发展，该项目的实施可持续使用20年以上。

- 满意度指标完成情况分析
    通过该项目的实施，群众满意度为100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 绩效指标未完成原因：轨道运输由于厂家定制安装和疫情影响延误了工期，油茶小镇规划设计还需专家审定。下一步改进措施：加快施工进度，抓紧规划设计的审定。

五、其他需要说明的问题

无其它说明

附件：2021年沙坪坝区对口帮扶项目支出预算绩效目标自评表

奉节县五马镇人民政府2022年4月15日