## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 五马镇饮水修复工程 |  |  | 项目负责人 |  |  | 潘益林
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
15 |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 10分 |  | 100% |  | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
完成王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m |  | 五马镇饮水修复工程： 王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m |  |  |  | 已完成五马镇饮水修复工程： 王坪村新农村供水修复工程，新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建取水池 | 100% | 7 | 100% | 7
|  |  | 新安装110型钢管 | 36米 | 7 | 100% | 7
|  |  | 新安装管道 | 3400m | 7 | 100% | 7
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 7 | 100% | 7
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 7 | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目下达30天内动工 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 项目下达60天完成施工 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的比例 | 100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 100% | 7
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活隐定 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 100% | 7
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 100% | 8
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 100% | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 92% | 10 | 90% | 9
合计 | [6 empty] | 99
填报单位负责人：李常泰 填表人： 侯善全 填报日期：2022.4.21