奉节县鱼复街道红砖厂移民安置小区综合帮扶项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕82号

）;奉节县财政局《关于下达2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕213号,合计下达资金预算3012万元,在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金拨付到位1367万元；项目资金支付1542.54万元。

（二）悬挑人行道：因涉及市政园林绿化移植,天燃气管网移位、雨水管网移位等增加资金较多，无法实施。

面层铺装：芝麻灰花岗岩块料铺设，合同面积4856㎡，完成武装部内宿舍旁至大门口，共计3982㎡，约整个铺装的82%。安切花岗路缘石合同工程量：895m。完成工程量409m，约整个工程量0.45%。树池砌筑，合同工程量75个，完成武装部内至大门，共计44个，约整个工程量58%。混凝土护栏，合同工程量36m，完成工程量36m。完成100%。砍伐乔木2株，完成2株，完成工程量100%。

文化活动场地完善工程：完成篮球塑胶地面、芝麻灰花岗岩块料铺设、人行道透水砖铺设、安切花岗石路缘石、1.2×1.2m树池砌筑10个、2.3×2.3树池砌筑4个、新增3.2×3.2树池砌筑2个等，完成工程量100%。

雨污水管网设施完善工程：雨水管网工程：400mmHDPE双臂波纹管SN=4000N/㎡合同工程量184m。实际完成184m。400mmHDPE双臂波纹管SN=8000N/㎡，合同工程542m，完成522m。浅型混凝土检查井47个，雨水跌水井1个，检查井提升：28个。

污水管网工程：400mmHDPE双臂波纹管SN=8000N/㎡，合同工程量453m，完成539.52m。污水检查井合同工程量55个，完成48个。

生化池工程：化粪池清掏2座。

红砖厂立面风貌改造工程：红砖厂立面风貌改造工程：完成合同工程量100%的有1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5-6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、12#楼。空调外机移位共计1260台。

全费用综合单价工程：青石栏杆合同工程量630m，完成433m，完成工程量约68%。

完成总合同金额：19808369.81元。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：悬挑人行道：因涉及市政园林绿化移植,天燃气管网移位、雨水管网移位等增加资金较多，暂未动工。

面层铺装：芝麻灰花岗岩块料铺设，合同面积4856㎡，完成武装部内宿舍旁至大门口，共计3982㎡，约整个铺装的82%。安切花岗路缘石合同工程量：895m。完成工程量409m，约整个工程量0.45%。树池砌筑，合同工程量75个，完成武装部内至大门，共计44个，约整个工程量58%。混凝土护栏，合同工程量36m，完成工程量36m。完成100%。砍伐乔木2株，完成2株，完成工程量100%。

文化活动场地完善工程：完成篮球塑胶地面、芝麻灰花岗岩块料铺设、人行道透水砖铺设、安切花岗石路缘石、1.2×1.2m树池砌筑10个、2.3×2.3树池砌筑4个、新增3.2×3.2树池砌筑2个等，完成工程量100%。

雨污水管网设施完善工程：雨水管网工程：400mmHDPE双臂波纹管SN=4000N/㎡合同工程量184m。实际完成184m。400mmHDPE双臂波纹管SN=8000N/㎡，合同工程542m，完成522m。浅型混凝土检查井47个，雨水跌水井1个，检查井提升：28个。

污水管网工程：400mmHDPE双臂波纹管SN=8000N/㎡，合同工程量453m，完成539.52m。污水检查井合同工程量55个，完成48个。

生化池工程：化粪池清掏2座。

红砖厂立面风貌改造工程：红砖厂立面风貌改造工程：完成合同工程量100%的有1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5-6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、12#楼。空调外机移位共计1260台。

（2）质量指标：合格

（3）时效指标：按时开工

（4）成本指标：没超资金预算

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：居民收入增加2%

（2）社会效益：受益居民人口3000人

（3）生态效益：小区环境改善率（100%）

（4）可持续影响：完工后正常运行率

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标暂未完成、加快实施进度，今年12完月完成财务决算。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表