以奖代补项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达严重精神智障患者监护以奖代补资金的通知》（奉节财社〔2021〕96号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年  月由县财政局下拨以奖代补项目资金11万元；街道平安办根据严重精神病患者被监护月份报表入账，由街道财政办将以奖代补资金拨付给严重精神病患者监护人，由于有5名患者时常住院，按监护月份计数，全年共计拨付10.7万元，项目资金完成率97.27%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 保障严重精神障碍患者管控各项事务正常开展,做好监护责任,强化监管措施工作,避免发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生,完成辖区内38名严重精神障碍患者以奖代补资金10.7万元.

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

签订辖区内38人重精患者监护协议,完成38人的以奖代补资金补偿。

（2）质量指标。

监护责任到位，全年无肇事肇祸事件发生。

（3）时效指标。

资金按时发放到位。

（4）成本指标。

按照人均3000元/年拨付到监护人，实际拨入11万元，实际支付10.7万元，结余0.3万元。（结余原因是患者住院期间每月扣除250元）

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：有效遏制了严重精补病患者肇事肇祸事件。

（2）可持续影响：以奖代补政策的实施，对维护社会的平安稳定有着长期积极的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

监护人对以奖代补政策比较满意，满意率达到98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.72分，评价结果为（优）。

四、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。