附件3

鱼复街道文化服务中心

2020年新时代文明实践积分银行专项资金使用自评报  告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局奉节财行[2021]37号，在下达资金预算时同步下达了绩效目标

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金11.09万元按时拨款到位。

2.项目资金11.09万元使用100%。

3.项目资金由财政拨到所属6个社区，社区按实际支出支付管理。

# （二）总体绩效目标100%完成。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：开展了志愿者服务活动50余场次，兑换积分11.09万分，所辖6个社区积极参与。

（2）质量指标：服务活动场次及积分兑换均圆满完成，完成率100%。

（3）时效指标：12月份及时对志愿者服务活动及积分兑换进行验收，及时拨付新时代文明实践专项资金。

（4）成本指标：其中明良社区拨款19979元、新竹社区拨款21967元 步云社区拨款20050元 迎宾社区拨款20101元 康宁社区拨款10427元 茶店社区拨款18370元。100%补助到位。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：群众参与积极性高

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效自标自评，综合评分100分。评价结果为优。