奉节县鱼复街道新竹移民安置小区综合帮扶项目2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕82号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 项目安排资金162.16万元。根据项目要求，解决居民小区居住安全，改善公共基础设施，提升居住水平和质量。

二、绩效目标完成情况分析

# (一)资金投入情况分析

# 项目资金到位162.16万元，到位率100%。项目资金执行41.37万元，执行率26%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

# (二)总体绩效目标完成情况分析

(1)房屋屋顶渗漏整治工程：防水层拆除3975m2；完成卷材防水14214m2；屋面刚性层7344m2；保温隔热屋面5150m2。

(2)人行便道整治工程：青石板铺装810m2；

(3)院坝巷道整治工程：青石板铺装14595m2；水泥混凝土路面4042m2；块石挡墙608.223m3。

(4)垃圾停车场改造工程：水泥混凝土场地1206m2；浆砌块石挡墙322.4m3；围墙61.49m3；沉淀池3个。

(5)文化活动广场完善工程：完成石板安装4347m3；块石混凝土挡墙1039.53m3；花池7个；庭院灯安装13盏。

(6)文化长廊工程：屋面瓦109.51m2及附属全部完成。

(7)雨污水管网工程：排水沟278.5m；排水沟加盖板80m3；雨污水管道安装2553.4m；检查井294座。

(8)化粪池工程：完成12座。

(9)全费用工程：青石栏杆安装2064.04m；花岗石栏杆安装350m。

# （三）绩效目标完成情况分析。

(1)房屋屋顶渗漏整治工程：年初目标5200m2，完成5457m2。

(2)人行便道整治工程：年初目标56.82米，完成青石板铺装810m2；

(3)院坝巷道整治工程：年初目标12160.75 m2，完成青石板铺装9160m2；水泥混凝土路面2450m2；块石挡墙599.62m3。

(4)垃圾停车场改造工程：年初目标1座，完成水泥混凝土场地1206m2；将砌块石挡墙322.4m3；围墙61.49m3；沉淀池3个。

(5)文化活动广场完善工程：年初目标4处，完成石板安装4374m3；块石混凝土挡墙844.52m3；花池7个；庭院灯安装13盏。

(6)文化长廊工程：屋面瓦109.51m2及附属全部完成。

(7)雨污水管网工程：年初目标3190m，完成排水沟192.31m；排水沟加盖板80m3；雨污水管道安装2384.7m；检查井243座。

(8)化粪池工程：完成10座。

(9)全费用工程：完成青石栏杆安装1987m；花岗石栏杆安装350m。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县鱼复街道办事处

2024年1月15日