## 下文-特色小镇
2020年度奉节县永乐镇果旅融合特色小镇项目资金计划表
原项目库备案表内容
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 直接受益人数 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 项目类型 | 备注 资金类型
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 建设单位 |  | 小计（万元） | 财政资金 | 群众自筹
| 合计 | [9 empty] | 800 | 800
1 | 永乐镇果旅融合特色小镇 | 产业项目 | 新建 | 白龙村 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 县脐橙产业发展中心 | 永乐镇人民政府 | 永乐镇人民政府 | （一）土地平整工程：98.23亩（表土剥离及回填98.23亩，土石方挖填65487立方米，浆砌石坎7625.2立方米）。 （二）土壤改良工程：土壤改良98.23亩。 （三）灌溉和排水工程：新建蓄水池1座（100立方米），配套灌溉管网3251米。 （四）田间道路工程：新建4.5米宽机耕道163米，新建3.5米宽机耕道593米，新建2.5米宽游步道825米，新建1.5米宽采摘便道1554米。 | 800 | 800 |  | 带动贫困户10户 | 带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上 | 项目由群众自愿申报，经乡镇评审、公示，后由主管部门审核，审核结果在群众中公示并在项目实施中由群众推选的义务监督员进行过程监管。股权化改革、共建园区、务工联结，提供稳定就业岗位3个以上，临时用工30人次以上，带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。 | 384 | 谢海全 | 13594808567 | 特色小镇 | 定点扶贫资金
56 | 鹤峰乡招峰村柑橘产业出口建设项目 | 产业项目 | 新建 | 招峰村 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 县脐橙产业发展中心 | 鹤峰乡人民政府 | 重庆荷特农业公司 | 1、扩建修1000立方钢筋混凝土结构蓄水池2口，投资20万元。 2、￠钢50管道1000米；投资15万元. 3、引排水沟高40cm,宽50cm,长1000米，投资15万元。 4、田间抽槽换土加有机肥，共500亩，需投资50万。 | 110 | 55 | 55 | 带动当地农户增收，其中贫困户8户 | 带动贫困户50户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。 | 项目由群众自愿申报，经乡镇评审、公示，后由主管部门审核，审核结果在群众中公示并在项目实施中由群众推选的义务监督员进行过程监管。股权化改革，订单联结，务工联结，提供稳定就业岗位10个以上，临时用工100人次以上，带动贫困户50户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。 | 31 | 李纯宇 | 13709440946 | 有机基地项目