2022年政法纪检监察转移支付资金

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（奉节财行〔2022〕86号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节财行〔2022〕86号文件下达2022年政法纪检监察转移支付资金预算2244万元，其中县公安局1787万元（办案业务费1500万元、装备287万元）。县公安局分解下达子项目如下：

单位：万元

| 项目名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 电信诈骗办案业务费 | 3500000 |
| 大案要案办案业务费 | 2950000 |
| 大型活动安保工作经费 | 1000000 |
| 扫黑除恶工作经费 | 1000000 |
| 禁毒工作经费 | 1000000 |
| 办案差旅费 | 2000000 |
| 车辆痕迹、涉毒人员毛发等鉴定费 | 800000 |
| 执法能力培训费 | 600000 |
| 涉案车辆停车费 | 350000 |
| 移动警务应用项目服务费 | 1800000 |
| 被装购置费 | 1200000 |
| 警用装备购置费 | 1670000 |
| 合计 | 17870000 |

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

2022年，县财政分多次审批下达2022年政法纪检监察转移支付资金（第二批）的用款计划，合计1569.45万元。剩余资金217.55万元于2023年审批下达。

2.项目资金执行情况。

2023年下达的2022年政法纪检监察转移支付资金（第一批）用款计划217.55万元已于2023年5月30日全部支付完毕。。

3.项目资金管理情况。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目保障了县公安局履行预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序等基本职能；保障了县公安局专用设备、信息网络与软件等业务装备购置及运行需求。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持执法办案单位数量为40个，保障了142辆执法执勤用车的运维，采购电子信息防控设备16个。

（2）质量指标。电子信息防控设备验收合格率为100%。

（3）时效指标。县财政2023年审批下达的217.55万元用款计划已于2023年5月30日支付完毕。

（4）成本指标。本项目不涉及成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益。群众安全感为99%。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。本项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

民警满意度为90%，社会公众满意度为85%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.22分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

群众满意度年初设定为90%，完成为85%，今后将立足实际情况科学设置绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。