## 申报表
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（公章）： 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县白帝镇九盘村农村移民安置区精准帮扶项目 |  |  | 项目分类
建设周期 |  |  |  | 业务主管部门 |  | 奉节县水利局
实施单位 |  | 奉节县白帝镇人民政府 | 项目负责人 | 袁华 | 联系电话
项目审批
项目总体概况 |  | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程：硬化道路长26.97km；安装太阳能路灯100盏。 目标2：农田水利设施完善工程:整治山坪塘7口；整治排水渠总440m。目标3：解决农村居民及移民群众生产生活质量低问题。
年度主要目标和成果 |  | 完成道路硬化12km；太阳能路灯安装100处；整治山坪塘7口，整治排水渠440m，有效改善了农村居民及移民群众生产生活质量问题。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 |  |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 1500 |  | 当年年度预算 |  | 1000
|  | 年度预算执行率 | 67% |  | 分值 |  | 6.7分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：道路（km） | 26.97 | 6
|  |  | 指标2：路灯（处） | 100 | 6
|  |  | 指标3：山坪塘(口) | 7 | 6
|  |  | 指标4：排水渠（m） | 440 | 6
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 4
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 | 2
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 100 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 农村受益居民人口（人） | 3105 | 6
|  |  | 农村移民安置区精准帮扶受益移民人口（人） | 72 | 6
|  |  | 移民受益关联度（%） | 100 | 6
|  |  | 农村饮水安全率（%） | 100 | 6
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 库区移民安置区居民满意度（%） | 90 | 10
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日

## 附件1（自评表）
绩效目标自评表
（2020年度）
填报单位公章： 奉节县白帝镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 奉节县白帝镇九盘村农村移民安置区精准帮扶项目 |  |  | 项目负责人 | 袁华
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 | 奉节县白帝镇人民政府
资金情况（万元 |  | 类别 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1500 | 1000 | 10 |  | 67% | 6.7
|  | 其中：财政拨款 | 1500 | 1000 | 10 |  | 67% | 6.7
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程：硬化道路长26.97km；安装太阳能路灯100盏。 目标2：农田水利设施完善工程:整治山坪塘7口；整治排水渠总440m。目标3：解决农村居民及移民群众生产生活质量低问题。 |  |  |  | 完成道路硬化12km；太阳能路灯安装100处；整治山坪塘7口，整治排水渠440m，有效改善了农村居民及移民群众生产生活质量问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：道路（km） | 6 | 26.97 | 12 | 3 | 因雨水较多阻隔施工
|  |  | 指标2：道路（km） | 6 | 100 | 100 | 6
|  |  | 指标3：道路（km） | 6 | 7 | 7 | 6
|  |  | 指标4：道路（km） | 6 | 440 | 440 | 6
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 4 | 100 | 100 | 4
|  |  | 项目验收通过率（%） | 2 | 100 | 100 | 2
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 农村受益居民人口（人） | 6 | 3105 | 3105 | 7.5
|  |  | 农村移民安置区精准帮扶受益移民人口（人） | 6 | 72 | 72 | 7.5
|  |  | 移民受益关联度（%） | 6 | 100 | 100 | 7.5
|  |  | 农村饮水安全率（%） | 6 | 100 | 100 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 库区移民安置区居民满意度（%） | 10 | 90 | 90 | 10
分值合计 |  |  |  | 100 |  |  | 93.7
填报单位负责人： 向作好 填表人： 钱勇 填报日期： 2021 年 3 月 30 日