## 申报表
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（公章）： 金额单位：万元
项目名称 |  | 白帝镇亚源乡村旅游示范点建设项目 |  |  | 项目分类
建设周期 |  |  |  | 业务主管部门 |  | 奉节县农委
实施单位 |  | 奉节县亚源生态农业观光农业有限公司 | 项目负责人 | 胡道春 | 联系电话
项目审批
项目总体概况 |  | 本项目建成，可带动庙垭村建档贫困户50户153人，增产增收，脱贫致富。
年度主要目标和成果 |  | 该项目已完成：1.建设完成拓展训练场1个，总面积1464平方米，配套建设挡墙、排水沟、等设施，购置安装攀岩、单杠、多人秋千等功能设施；2.建设完成2800立方米抗旱水池1个。带动庙垭村建档贫困户50户153人，增产增收，脱贫致富。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 |  |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 190 |  | 当年年度预算 |  | 190
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基础设施建设 | 步行道195米；保坎修复20米；铁梯15米。 | 10
|  |  |  | 抗旱水池≥2800立方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.8.30 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提供临时务工岗位 | ≥10个 | 15
|  |  | 提高旅游观光性 | 显著提高 | 15
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众游客满意度 | 100% | 10
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日

## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 白帝镇亚源乡村旅游示范点建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 胡道春
主管部门 |  | 奉节县农委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县亚源生态农业观光农业有限公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 190 | 190 | 10
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 本项目建成，可带动庙垭村建档贫困户50户153人，增产增收，脱贫致富。 |  |  |  | 该项目已完成：1.建设完成拓展训练场1个，总面积1464平方米，配套建设挡墙、排水沟、等设施，购置安装攀岩、单杠、多人秋千等功能设施；2.建设完成2800立方米抗旱水池1个。带动庙垭村建档贫困户50户153人，增产增收，脱贫致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 基础设施建设 | 步行道195米；保坎修复20米；铁梯15米。 | 10 | 步行道195米；保坎修复20米；铁梯15米。 | 10
|  |  |  | 抗旱水池≥2800立方米 | 10 | 抗旱水池2800立方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.8.30 | 10 | 2020.8.30前完工 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提供临时务工岗位 | ≥10个 | 15 | 10个 | 15
|  |  | 提高旅游观光性 | 显著提高 | 15 | 显著提高 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众游客满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：白帝镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：王安兴 |  |  | 填表人：毕娟