## 申报表
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（公章）： 金额单位：万元
项目名称 |  | 2020年农村危房财政补助资金支付 |  |  | 项目分类
建设周期 |  |  |  | 业务主管部门 |  | 住建委
实施单位 |  | 白帝镇人民政府 | 项目负责人 | 叶祥涛 | 联系电话
项目审批
项目总体概况 |  | 改善农村人居环境，保障农村住房安全；计划农村CD级危房改造共5户。
年度主要目标和成果 |  | 按时完成5户农村住房改造，全部通过验收并将补助资金拨付到位。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 |  |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 7.8 |  | 当年年度预算 |  | 7.8
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造户数 | 10 | 5户
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积 | 10 | ≥420平方米
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 5 | ≥100%
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 5 | ≥98%
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | 100%
|  |  | 当年完成率 | 5 | 100%
|  | 成本指标 | 危房改造补助标准 | 10 | C级7500元/户 D级21000元/户
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 危房改造户收入改善率 | 10 | 人均增收大于200元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | ≥93人
|  | 生态效益目标 | 住房安全、改善周边卫生环境 | 5 | ≥100%
|  | 可持续目标 | 改造后房屋保证安全期限 | 5 | 1-50年
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | ≥100%
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日

## 自评表
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年农村危房财政补助资金支付 |  |  | 项目负责人 |  | 叶祥涛
主管部门 |  | 住建委 |  |  | 实施单位 |  | 白帝镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.8 | 7.8 | 10 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  | 7.8 | 7.8 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 改善农村人居环境，保障农村住房安全； 计划农村CD级危房改造共5户。 |  |  |  | 按时完成5户农村住房改造， 全部通过验收并将补助资金拨付到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造户数 | 10 | 5户 | 5户 | 10
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积 | 10 | ≥420平方米 | 420平方米 | 10
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 5 | ≥98% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 当年完成率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 危房改造补助标准 | 10 | C级7500元/户 D级21000元/户 | C级7500元/户 D级21000元/户 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 危房改造户收入改善率 | 10 | 人均增收大于200元 | 人均增收约200元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | ≥93人 | 93人 | 10
|  | 生态效益指标 | 住房安全、改善周边卫生环境 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 5 | 1-50年 | 1-50年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | ≥100% | 100% | 10
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 100