## 审核表
附件5
绩效目标审核表
预算单位： |  |  | 审核报送时间：
项目名称 |  | 项目资金 （万元） |  | 审核得分
审核内容 | 审核要点 |  |  | 主管部门 | 县财政局
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围， 是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。
二.完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。
明确清晰性（10 分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
指标科学性（10 分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10 分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。
资金匹配性（10 分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。
条件充分性〔10 分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。
综合审核评定意见 | 综合评定等级： 通过 （85分及以上） 不通过 （85分以下） | 综合评定分数：
审核单位 | 项目主管部门审核意见： （单位盖章） |  | 财政局审核意见： （单位盖章）

## 项目绩效目标申报表
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
预算单位： |  | 奉节县草堂镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工2021年生活困难救助 |  |  | 项目分类 | 公共服务 |  | 1、这五张表是套表，请在使用时不要增删行列和任何工作表；建议每个项目按时序认真填报后，都保存一个完整套表，作为该项目一套完整的绩效管理备份资料。 2、表间套用的有公式并锁定了一些区域，没有锁定的区域需根据实际自行修改、编辑、设置。 3、审批、调整、监控、自评表中着色部分“指标值”栏中设置的有公式，不要重新填写数据；如显示100%、500%等不合实际的格式数字，请根据实际情况给申报表对应指标栏中“指标值”加上数量单位即可。
建设周期 |  | 2021年1-2021年12 |  | 业务主管部门 |  | 县人社局
实施单位 |  | 草堂镇政府 | 项目负责人 | 李应辉 | 联系电话 |  | 56720032
项目审批 |  | 奉节财社〔2021〕14.54.74.84.95.125.146.170.194.218.234.251号
项目总体概况 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人。
年度主要目标 和成果 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 23.14 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 23.14
|  | 其中：财政资金 | 23.14 |  |  | 财政资金科目代码
其中：其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助人口 | 40人 | 10
|  |  | 资助资金 | 23.14万元 | 10
|  | 质量指标 | 资金专款专用 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 15
成本指标
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对象户增收 | 23.14万元 | 15
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果明显 | 15
生态效益目标
可持续目标
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
申报单位负责人（签字）：李应辉 填表人：彭为民 填报日期：2021年5月7 日
以下内容供大家在填报绩效目标时参考使用，编制后应删除不打印
1.本表由申报项目资金的预算单位负责填报。
2.主管部门进行了第二次资金分配的由主管部门负责汇总填报，实施单位向主管部门提交本单位绩效目标。
3.本表由财政局对口支出业务科室审核，并与资金文件一起上传资金审批系统。
4.本表审核通过后随资金预算文件下达给资金申报单位。
5.主管部门在进行第二次资金分配下达项目预算时应同步下达绩效目标。
6.项目审批依据，填写项目立项审批文件号或者实施方案批复文件号等内容。
7.项目总体概况，填报该项目总的建设（实施）的内容、质量、时间以及建设后的效益等内容，按批复文件填。
8.年度主要目的和成果，填当年完成的建设事项，当年能建设完工的项目与项目总体情况内容是一致的
9.预算分类为：一般公共预算、政府基金预算、国有资产收益预算、社保基金预算。
10.科目代码按照类、款、项填列，具体依据资金预算文件明确的列支科目代码填列。
11.项目总预算与当年年度预算，按照资金预算文件为准，进行填列。
12.“≧**%”，不能大于百分之百。
13.绩效目标申报审批表指标总分值合计100分（预算执行10分，年度绩效目标指标值90分）。
14.项目分类按照重庆市财政局渝财绩（2020）17号附表，填至三级分类。
15.本表格式原则上不调整，三级指标栏次不够的可以增加栏次，没有三级指标的不删除不填列不合并单元格。

## 项目绩效目标审批表
附件2-1
财政项目支出绩效目标审批表
（ 2021 年度）
预算单位： |  | 奉节县草堂镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工2021年生活困难救助 |  |  | 项目分类 | 公共服务
建设周期 |  | 2021年1-2021年12 |  | 业务主管部门 |  | 县人社局
实施单位 |  | 草堂镇政府 | 项目负责人 | 李应辉 | 联系电话 |  | 56720032
项目审批 |  | 奉节财社〔2021〕14.54.74.84.95.125.146.170.194.218.234.251号
项目总体概况 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人。
年度主要目标 和成果 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 23.14 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 23.14
|  | 其中：财政资金 | 23.14 |  |  | 财政资金科目代码 | 0
|  | 其中：其它资金 | 0
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助人口 | 40人 | 10 | 0
|  |  | 资助资金 | 23.14万元 | 10 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 质量指标 | 资金专款专用 | 100% | 15 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 15 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 成本指标 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对象户增收 | 23.14万元 | 15 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果明显 | 15 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100

## 调整申报（审批）表
附件2-2
财政项目支出绩效目标调整申报（审批）表
（ 2021 年度）
预算单位： |  | 奉节县草堂镇人民政府 | [5 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工2021年生活困难救助 |  |  | 项目分类 | 公共服务
建设周期 |  | 2021年1-2021年12 |  | 业务主管部门 |  | 县人社局
实施单位 |  | 草堂镇政府 | 项目负责人 | 李应辉 |  | 联系电话 |  | 56720032
项目审批 |  | 奉节财社〔2021〕14.54.74.84.95.125.146.170.194.218.234.251号 |  |  | 调整原因及依据
项目总体概况 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人。 |  |  | 调整后项目总体概况
年度主要目标 和成果 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。 |  |  | 调整后年度主要目标和成果
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 23.14 | 调整后项目总预算 |  |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年初预算 | 23.14 | 调整后当年年度预算
|  | 其中：财政资金 | 23.14 | 其中：调整后财政资金 |  |  |  | 财政资金科目代码 | 0
|  | 其中：其它资金 | 0 | 其中：调整后其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 原指标值 | 分值 | 调整后指标值 | 调整后分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助人口 | 40人 | 10
|  |  | 资助资金 | 23.14万元 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 资金专款专用 | 1 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 1 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 成本指标 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对象户增收 | 23.14万元 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果明显 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 1 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100 |  | 10
说明：在原项目发生变化（项目建设内容调整，资金预算调整）时，各预算单位、财政局各支出科室必须使用此表进行项目绩效目标调整申报审批。

## 绩效运行监控表
附件3
项目支出绩效运行监控表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工2021年生活困难救助 |  |  | 项目负责人 |  | 李应辉
主管部门 |  | 县人社局 |  |  | 实施单位 |  | 草堂镇政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  |  | 年初预算数 | **-**月执行数 | 预算执行率
|  | 年度项目总预算 |  |  | 23.14 | 23.14 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 23.14 | 23.14 | 100%
|  | 其它资金 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
年度总体目标 |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | **--**月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人口 | 40人 | 40人 | 40人
|  |  | 资助资金 | 23.14万元 | 23.14万元 | 23.14万元
|  |  | 0 | 0%
|  | 质量指标 | 资金专款专用 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  | 成本指标 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对象户增收 | 23.14万元 | 23.14万元 | 23.14万元
|  |  | 0 | 0%
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 0 | 0%
|  | 生态效益指标 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
|  | 可持续影响指标 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0%
填报单位：奉节县草堂镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李应辉 |  |  | 填表人：彭为民

## 自评表
附件4
绩效目标自评表
（20 年度）
项目名称 |  | 离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工2021年生活困难救助 |  |  | 项目负责人 |  | 李应辉
主管部门 |  | 县人社局 |  |  | 实施单位 |  | 草堂镇政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 23.14 | 23.14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 23.14 | 23.14
|  | 其它资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。 |  |  |  | 2021年度离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难补助,资助人口40人，以维护社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 资助人口 | 40人 | 10 | 40人 | 10
|  |  | 资助资金 | 23.14万元 | 10 | 23.14万元 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 质量指标 | 资金专款专用 | 100% | 15 | 100% | 15
|  |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 成本指标 | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对象户增收 | 23.14万元 | 15 | 23.14万元 | 15
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果明显 | 15 | 效果明显 | 15
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 生态效益指标 | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 可持续影响指标 | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | 100
填报单位：奉节县草堂镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李应辉 |  |  | 填表人：彭为民