汾河镇人民政府

关于东溪村产业基础设施建设项目绩效的

自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2021]152号文件给汾河镇下达资金计划60万元。绩效目标为：带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年度，根据《奉节县财政局关于下达2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕152号）文件，2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目，县财政局下达资金60万，绩效目标为：可带动10户以上贫困户务工，每户收入达3500元以上。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金60万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于新修300亩果园土壤改良；新建480立方米蓄水池1口；安装50型PE管道2000米；硬化C20混凝土路面850米，宽2米，厚0.15米。项目资金专款专用，60万元已经全部拨付给奉节县汾河镇东溪村顶头溪农业有限公司。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

汾河镇东溪村村产业发展项目，带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到4000元以上。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新修300亩果园土壤改良；新建480立方米蓄水池1口；安装50型PE管道2000米；硬化C20混凝土路面850米，宽2米，厚0.15米。带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到4000元以上，完成率100%。

（2）质量指标。

项目质量验收合格率100%

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到4000元以上。

- 生态效益。

- 项目建设长期保护生态，促进绿色发展。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥95%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县汾河镇人民政府

2021年12月25日