汾河镇人民政府

关于汾河镇2021年人居环境整治农村卫生厕所改造项目绩效的自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达预算情况。

奉节财农〔2021〕263号文件给汾河镇下达人居环境整治项目农村改厕资金计划119.792万元。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年，根据奉节改厕发〔2019〕1号关于印发奉节县2019年农村改厕工作实施方案的通知和奉节卫发[2021]156号、关于下达人居环境整治项目计划的通知、奉节财农[2021]263号县财政下达人居环境整治资金119.792万元。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年人居环境整治资金119.792万元，当年到位119.792万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年1月5日前经过村、镇验收及县级抽查验收合格。汾河镇财政已将人居环境整治资金119.792万元拨付给实施单位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

实际完成农村改厕646户。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划实施农村卫生厕所改造646户，实际完成卫生厕所改造646户，完成率100%。

（2）质量指标。

验收合格率达100%。

（3）时效指标。

项目按时完工率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

改善了农村卫生环境、提高了群众生活质量。

3.满意度指标完成情况分析。

受益户满意度达100%

奉节县汾河镇人民政府

2021年12月15日