## 冯坪乡明堂村水源补充工程自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 冯坪乡明堂村水源补充工程 |  |  | 项目负责人 |  | 冉鹏
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县冯坪乡明堂村股份经济合作联合社
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 18 | 18
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建400m³清水池一口、新建DN125PE管道150m。 |  |  |  | 完成新建400m³清水池一口和DN125PE管道150m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 新建400方蓄水池数量 | 1口 | 10 | 1口 | 10
|  |  | 新建DN125PE管道 | 150米 | 10 | 150米 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 18万 | 10 | 18万 | 10
| 效益 指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决饮水保障问题人数 | 4904人 | 10 | 4904人 | 10
|  |  | 农村生活环境改善情况 | 100% | 10 | 100% | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 10 | ≥94% | 9.8947
合 计 | [6 empty] | 99.89
填报单位负责人：李泽银 填表人：龙波 填报日期：2022.3.30