## 明堂村供水规范化改造工程自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 冯坪乡明堂村农村供水保障工程 （明堂村供水规范化改造工程） |  |  | 项目负责人 |  | 冉鹏
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县华东建筑工程有限责任公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 110 | 94.9659
|  | 其中：财政拨款 |  | 94.9659 | 94.9659 | 10 | 100% | 10
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 300m³水池加盖、厂区附属、管道铺设、安装净水消毒设备一套 |  |  |  | 完成300m³水池加盖、厂区附属、管道铺设6100米、安装净水消毒设备一套
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 明堂村供水规范化改造净水设备 | 1台 | 10 | 1台 | 10
|  |  | 明堂村供水规范化改造供水主管网 | 6100米 | 5 | 6100米 | 5
|  |  | 300m³水池加盖 | 1处 | 5 | 1处 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 110万 | 10 | 110万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决饮水保障问题人数 | 4235人 | 15 | 4235人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 15 | 10年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 10 | ≥94% | 9.8947 | 个别管道埋设影响农户排水，正在整改中
合 计 | [6 empty] | 99.89
填报单位负责人：李泽银 填表人：龙波 填报日期：2022.3.30