## 冯坪乡水池整修工程自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 冯坪乡水池整修工程 |  |  | 项目负责人 |  | 冉鹏
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县冯坪乡南津村股份经济合作联合社 奉节县冯坪乡中村村股份经济合作联合社
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整治桃树湾蓄水池一口,铺设DN50PE管3000m;整治水井梁子治蓄水池一口;整治打脚坪蓄水池一口;新建20m3一口、新建排水沟。 |  |  |  | 完成桃树湾蓄水池整治和3000mDN50PE管铺设;完成水井梁子治蓄水池一口整治;完成打脚坪蓄水池一口整治的;完成新建20m3一口和排水沟。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 提升饮水工程水质数量 | 2处 | 10 | 2处 | 10
|  |  | 整治和新建蓄水池数量 | 2口 | 5 | 2口 | 5
|  |  | DN50PE管铺设 | 3000米 | 5 | 3000米 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 50万 | 10 | 50万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决饮水安全问题人数 | 1500人 | 15 | 1500人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 15 | 10 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 10 | ≥94% | 9.8947
合 计 | [6 empty] | 99.89
填报单位负责人：李泽银 填表人：龙波 填报日期：2022.3.30