## 2019年度退耕还林工程（第一年）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 冯坪乡2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 向良俊
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 冯坪乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 24.714 | 9.9715 | 10 | 40% | 5
|  | 其中：财政拨款 |  | 24.714 | 9.9715
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成2019年度退耕还林工程274.6（第一年）第二批补助 |  |  |  | 完成2019年度退耕还林工程199.428亩（第一年）第二批补助
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现面积（亩） | 274.6亩 | 10 | 199.43亩 | 7.2626 | 剩余75.17亩无法兑付，剩余资金拟退回财政。
|  | 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现正确率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 本年度兑现完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现标准（元/亩） | 900元/亩 | 10 | 500元/亩 | 10 | 2019年退耕种苗使用的其他扶贫资金，不能重复享受补贴，故没兑付400元/亩种苗补贴，剩余种苗资金拟退回财政。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加退耕户收入 | 500元/亩 | 10 | 500元/亩 | 10
|  | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林补助政策知晓率 |  | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 新增森林面积（亩） | 274.6亩 | 5 | 199.43亩 | 3
|  | 可持续影响指标 | 能否持续发挥生态作用 | 能 | 5 | 能 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度 | 100% | 10 | 100% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 85.26
填报单位负责人： 李泽银 填表人： 马寿培 填报日期：2022年5月10日