奉节县冯坪乡人民政府

关于2021年烟农自建烤房补助项目的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年烟农自建烤房补助项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕225号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年财政共拨付了2021年烟农自建烤房补助资金10万元，已按时拨付到位10万元，资金执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年烟农自建烤房补助项目总体完成较好，产出指标、效益指标全部完成年度指标值，满意度指标与年度指标存在3%的偏差，有待进一步提高满意度。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我乡完成新建烤烟房5座，与数量指标一致。

（2）质量指标。我乡2021年上等烟达60%，与质量指标一致。

（3）时效指标。我乡2021年烟农自建烤房补助项目于9月底前完成，与时效指标吻合。

（4）成本指标。我乡2021年烟农自建烤房补助项目费用执行率100%，与成本指标一致。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标。2021年烟农自建烤房补助项目使受益烟农实现亩产3000元以上。

（2）社会效益指标。2021年烟农自建烤房补助项目带动20户脱贫户务工增收。

（3）可持续影响指标。2021年烟农自建烤房补助项目的开展可实现烟农连续种烟5年以上。

3.满意度指标完成情况分析

2021年烟农自建烤房补助项目受益烟户满意度年度指标值≥95%，实际完成值92%，比年度指标值低3%。

- 绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.68分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年烟农自建烤房补助项目的开展，带动了群众增收，总体生活水平得到较大提高，但烟农希望补助能有所提高，弥补种植中的损耗，提高净收入。下一步将持续关注烟农烟草种植中遇到的困难，及时给予帮助，带领他们通过烟草种植发家致富，过上幸福美满的生活。

奉节县冯坪乡人民政府

2022年5月6日