**冯坪乡2021年退役军人事务改革和发展补助资金项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节财社[2021]151号在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

绩效目标为： 打造浓厚拥军崇军氛围，进一步提升乡镇退役军人服务站标准化服务建设水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金于2021年8月到位，共计1万元；于9月份全部支出，用于服务站建设内容添置，共计支付1万元；对于该项目资金坚持预算支出严格控制在预算率100%内并严格资金专款专用，确保资金无超范围使用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

通过建立集活动室、谈心事、阅览室、档案室等功能一体的退役军人之家，进一步完善退役军人服务站配套设施，配套设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

冯坪乡共建退役军人服务站1个，与年度指标值一致。

（2）质量指标。

冯坪乡退役军人服务站严格对标对表乡镇服务站标准化建设统一规范，严格落实各项内容实施，严把质量关，确保了服务站标准化建设水平达到统一要求。

（3）时效指标。

根据上级单位统一安排部署，在9月份之前顺利实施服务站标准化建设，并及时支付项目资金。

（4）成本指标。补助标准1万元/个，与年度指标值一致。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

该项目建设完成后，有效改善退役军人服务活动的环境，有力提升了退役军人服务站整体拥军崇军氛围打造和标准化建设水平，进一步促进了为退役军人服务。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目建设完成后，服务对象均表示服务站建设有了积极向上的变化，让大家充分感受到了拥军崇军氛围，满意度达到90%，与满意度指标年度指标值一致。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：受场地局限，服务站添置内容布局有待优化。

改进措施：通过优化、合理布局将场地因素降到最低影响，进一步提升服务站整体氛围打造水平，让军人成为全社会尊崇的职业。

附件：项目支出预算绩效目标自评表