奉节县冯坪乡人民政府

关于90岁及以上老年人2020年高龄津贴项目

的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年90岁及以上老年人高龄津贴补助项目资金计划的通知》（奉节财社〔2021〕4号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2020年财政共拨付了2020年90岁及以上老年人高龄津补助资金6.32万元，已按时拨付到位6.32万元，资金执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2020年90岁及以上老年人高龄津贴项目总体完成较好，产出指标、效益指标全部完成年度指标值，满意度指标与年度指标存在2%的偏差，有待进一步提高满意度。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我乡完成59人90岁到99岁和1人100岁及以上，与数量指标一致。

（2）质量指标。我乡2020年90岁及以上老年人高龄津贴项目目标完成率100%，与质量指标一致。

（3）时效指标。我乡2020年90岁及以上老年人高龄津贴项目于9月底前完成，与时效指标吻合。

2.效益指标完成情况

社会效益指标。我乡2020年90岁及以上老年人高龄津贴补助项目的完成实现了社会稳定水平。

3.满意度指标完成情况分析

2020年90岁及以上老年人高龄津贴补助项目受益对象满意度年度指标值≥95%，实际完成值93%，比年度指标值低2%。

- 绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.79分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年90岁及以上老年人高龄津贴补助项目的开展，带动了群众增收，总体生活水平得到较大提高，但对象人员希望补助能有所提高，进一步提高生活水平。下一步将持续关注高龄人员遇到的困难，及时给予帮助，带领他们过上幸福美满的生活。

奉节县冯坪乡人民政府

2022年5月16日