奉节县冯坪乡人民政府

关于2021年人居环境整治项目的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年人居环境整治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕263号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年财政共拨付了2021年人居环境整治项目资金32.57万元，已按时拨付到位32.57万元，资金执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年人居环境整治项目总体完成较好，产出指标、效益指标全部完成年度指标值，满意度指标与年度指标存在2%的偏差，有待进一步提高满意度。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我乡完成3个行政村265户农村改厕，与数量指标一致。

（2）质量指标。我乡3个行政村265户农村改厕项目全部完成，并全部验收，合格率100%，与质量指标一致。

（3）时效指标。我乡3个行政村265户农村改厕项目严格在规定的时间内完成，与时效指标吻合。

2.效益指标完成情况

社会效益指标。我乡3个行政村265户农村改厕项目的完成实现了社会稳定水平。

3.满意度指标完成情况分析

3个行政村265户农村改厕项目受益对象满意度年度指标值≥95%，实际完成值93%，比年度指标值低2%。

- 绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.79分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年人居环境整治改厕项目的开展，保障人民群众身体健康，提高群众生活品质和文明素养，有效改善农村人居环境的生活水平，但有少部分对象人员意识还需进一步有所提高，下一步将持续关注农村人居环境的实际情况，让所有需要改善人居环境的全部改善，确实提高老百姓生活水平。

奉节县冯坪乡人民政府

2022年5月16日