冯坪乡人民政府

2020年灾后重建奖补资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年灾后重建奖补资金的通知》（奉节财建〔2021〕7号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2021年财政共拨付了2020年灾后重建奖补资金1.2万元，已按时拨付到位1.2万元，资金执行率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 目前，项目总体绩效目标全部完成，项目完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

- 重建、受损房屋救助人数11人，修复房屋间数5间。

- （2）质量指标。

房屋修复验收合格率100%。

- （3）时效指标。

补助资金发放及时率100%。

- （4）成本指标。一般受损4000元，严重受损8000元。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益。

- 通过资助，受灾群众居住环境明显提升，房屋居住安全比例明显条。

- 可持续影响。

- 修复后房屋安全期限延长。

3.满意度指标完成情况分析。

受灾群众满意度指标达89%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.89分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。