## 表5
绩效目标自评表 (2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年第二批中央水利发展资金 |  | 项目负责人及电话 | 王祖西 18223864188
主管部门 |  |  | 奉节县水利局 |  | 实施单位 | 公平镇人民政府
资金情况 (万元) |  |  | 类别 | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 本项目建设工程4处，分别为九岭村12社提水工程，18社净水设施配套工程，黑湾蓄水池工程， 大田湾水源地整治工程。 1.12社提水工程主要建设内容为：修建泵站1处,100m3清水池1口，铺设 DN40镀锌钢管280m，PE32管970m；2.18社净水设施配套工程主要建设内容为：硬化场坪 20m2。更换潜水泵2台，安装太阳能无线传输高清球4套； 3.黑湾蓄水池工程主要建设内容为：修建50m3蓄水池口，铺设PE40管2500m；4.大田湾水源整治工程主要建设内容为：水源地整治1处，铺设 PE50管2000m。 |  |  |  | 本项目建设工程4处，分别为九岭村12社提水工程，18社净水设施配套工程，黑湾蓄水池工程， 大田湾水源地整治工程。 1.12社提水工程主要建设内容为：修建泵站1处,100m3清水池1口，铺设 DN40镀锌钢管280m，PE32管970m；2.18社净水设施配套工程主要建设内容为：硬化场坪 20m2。更换潜水泵2台，安装太阳能无线传输高清球4套； 3.黑湾蓄水池工程主要建设内容为：修建50m3蓄水池口，铺设PE40管2500m；4.大田湾水源整治工程主要建设内容为：水源地整治1处，铺设 PE50管2000m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 管道5750m | 15 | 管道5750m | 管道5750m | 15
|  |  | 修建蓄水池2口，硬化场坪20m2 | 15 | 修建蓄水池2口，硬化场坪20m2 | 修建蓄水池2口，硬化场坪20m2 | 15
|  | 质量指标 | 符合有关验收标准 | 10 | 合格 | 合格 | 10
|  | 时效指标 | 2021.12.20前完成 | 10 | 2021.12.20前完成 | 2021.12.20前完成 | 10
成本指标
……
| 效益指标(30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决人饮 | 10 | 解决人饮449人 | 解决人饮449人 | 10
|  |  | 提升水质 | 10 | 提升449人水质 | 提升449人水质 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | 15年 | 15年 | 10
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 100% | 99% | 9.9
标
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.9
填报单位：奉节县公平镇人民政府 单位负责人：卢祖燔 填表人：周韬 填报日期：2022.5.9