鹤峰乡2022年度青杠村农旅融合项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

奉节县财政局《关于下达2022年山东协作重庆省级援助资金的通知》（奉节财农〔2022〕117号）下达鹤峰乡2022年东西部协作资金250万元。

青杠村农旅融合项目建设内容主要为新增脐橙果苗2000株，新建1口蓄水池等配套设施；改造7户农房及配套设施。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

项目实施可使青杠村20人人均增加收入3000元，其中贫困户6人。本项目建成后，将使鹤峰乡青杠村人居环境得到有效治理，居民生活基础设施得到改善，切实提高居民的生活品质和物质文化生活水平。

二、绩效自评工作开展情况

2022年11月由项目管理小组会同工程监督小组对青杠村农旅融合项目进行绩效自评，自评内容包括总体目标、产出指标、效益指标和满意度指标。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：县财政局下达资金250万元。

2.项目资金执行情况：截止现在，已拨付247.27万元。

3.项目资金管理情况：专项资金专项管理。

（二）绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况：

数量指标：新增脐橙果苗2000株，新建1口蓄水池等配套设施；改造7户农房及配套设施。

质量指标：工程合格率100%。

时效指标 ：项目完工及时率100%。

成本指标：实际投资控制在概算范围内。

2.效果情况

经济效益：带动增加脱贫人口收入0.3万元。

社会效益：受益脱贫户和监测户6人。

可持续影响：工程设计使用年限≥10年。

3.满意度情况

 服务对象满意度≥95%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离

鹤峰乡人民政府

2023年3月27日