## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 项目支出自评表（模版）
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 鹤峰乡柳池村斋古营脐橙产业提升暨人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张永敏
主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 鹤峰乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 200 | 150 | 10 | 100% | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 197.68 | 197.68
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 柳池村斋古营实施脐橙产业提升，包括脐橙品质提升、补种脐橙树苗、新建采摘步道3.2公里等；对斋古营片区15户村民的房屋及庭院（含入户路硬化）进行人居环境整治。 |  |  |  | 柳池村斋古营实施脐橙产业提升，包括脐橙品质提升、补种脐橙树苗、新建采摘步道3.2公里等；对斋古营片区36户村民的房屋及庭院（含入户路硬化）进行人居环境整治。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 脐橙品质提升、补种脐橙树苗、新建采摘步道 | 1.7公里 | 10 | 1.7公里 | 10
|  |  | 房屋及庭院（含入户路硬化）进行人居环境整治 | 15户 | 10 | 30户 | 10
|  | 质量指标 | 按照设计图施工 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完工 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政资金投入 | 200万元 | 10 | 200万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动脱贫户或监测对象增收 | 25户 | 10 | 25户 | 10
|  | 社会效益指标 | 建设期间提供就业岗位 | 12个 | 10 | 12个 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长期持续效益 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 9.5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.5
填报单位：鹤峰乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李金军 |  |  | 填表人：杨列