## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 项目支出自评表（模版）
附件5
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 奉节县畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）项目 |  |  | 项目负责人 |  | 朱奎生
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 鹤峰乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 22 | 22 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 22 | 22
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.新建沼气池200立方米 2.曝气处理设施（沼液池、田间储液池）600立方米 3.干粪储存池100立方米 |  |  |  | 1.新建沼气池（厌氧发酵设施）385立方米 2.曝气处理设施（沼液池、田间储液池）646立方米 3.干粪储存池104立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建沼气池 | 200m³ | 5 | 5 | 5
|  |  | 曝气处理设施 | 600m³ | 5 | 5 | 5
|  |  | 干粪储存池 | 100m³ | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新建沼气池 | 385m³ | 5 | 5 | 5
|  |  | 曝气处理设施 | 646m³ | 5 | 5 | 5
|  |  | 干粪储存池 | 104m³ | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 5月完工 | 100% | 10 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 22万元 | 22万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目的实施可产生直接经济效益300万元 | 310万元 | 10 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 可带动周边农户参与发展 | 10户32人，其中贫困户6户15人 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 可改善周边耕地绿色健康发展 | 500亩 | 5 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目可长期发挥经济社会效益 | 长期 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施受益群众满意度 | ≧98% | 10 | 10 | 10
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：鹤峰乡政府 |  |  |  | 单位负责人：李金军 |  |  | 填表人：胡明斌