奉节县鹤峰乡2022年衔接资金公益性岗位项目支出自评报告（第三批）

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年第三批衔接资金公益性岗位项目的通知》（奉节财农[2022]214号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况18.144万元；项目资金执行12.096万元于2023年3月3日已经支付给公益性岗位4个月，全部支付完成。项目资金管理实行专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。 按照项目设定目标，我乡积极根据该目标完成了所有预定绩效目标。

- （三）绩效目标完成情况分析。开发新增公益性岗位36人，公益性岗位全部合格，并对公益性岗位人员每个月进行考核考评，公益性岗位工资发放按时到位。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新增开发公益性岗位36人。

（2）质量指标：公益性岗位合格率100%。

（3）时效指标：按照规定时间提前完成，完成率100%。

（4）成本指标：按照补助标准严格落实，无超支。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：新增开发公益性岗位36人/年，劳务增收5040元/人，可带动当地农民增收。

（2）社会效益：群众满意度高，社会效益明显。

3.满意度指标完成情况分析：随着公益性岗位的实施，我乡清扫保洁卫生环境显著提升，为群众创造良好的生活生产环境，群众满意度高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.4分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：奉节县鹤峰乡2022年衔接资金公益性岗位项目支出自评表