## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 项目支出自评表（模版）
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 奉节县鹤峰乡青杠村农旅融合项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张永敏
主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 鹤峰乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 250 | 250 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 247.27 | 247.27
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新增脐橙果苗2000株，新建1口蓄水池等配套设施；改造7户农房及配套设施。 |  |  |  | 新增脐橙果苗2000株，新建1口蓄水池等配套设施；改造7户农房及配套设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农房改造 | 7户 | 15 | 脐橙果苗2000株 | 5
[6 empty] | 改造7户农房 | 5
[6 empty] | 新建1口蓄水池等配套设施 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 及时完工率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政投资 | ≤250万元 | 10 | 250万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动脱贫户或监测户经济增收 | 2000元 | 15 | 带动6人 | 15
|  | 社会效益指标 | 建设期间提供就业岗位 | 10个 | 15 | 提供就业岗位20个 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 10 | 满意度95% | 9.6
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：鹤峰乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李金军 |  |  | 填表人：杨列