|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| **（ 2019 年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 防止因病漏评错退人员风险资金 | | | **项目负责人** | | | 杨军 | | |
| **主管部门** | | 奉节县卫健委 | | | **实施单位** | | | 甲高镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.9 | 15.6 | 10分 | | 100% | | 6.25 |
| 其中：财政拨款 | | 24.9 |  |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 帮助因病漏评错退人员 | | | | 帮助因病漏评错退人员42人 | | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 救助因病漏评错退人员 | 20 | ≤40 | 42 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员困难情况 | 10 | 有可能因病返贫人员 | 有可能因病返贫人员 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金是否及时到位 | 10 | 是 | 是 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 补助标准 | 10 | ≦医疗费自费部分20% | ≦医疗费自费部分20% | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 防止人员因病返贫 | 30 | ≤40 | 42 | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 10 | 100% | 98% | 9.8 | |  | |
| 合 计 | | | | 100 |  |  | 96.05 | |  | |
| 填报单位负责人：毛双铨 填表人： 胡君 填报日期：2020.7.9 | | | | | | | | |  |  |