## 油橄榄初榨厂项目
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 甲高镇油橄榄初榨厂项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 钟智勇
主管部门 |  | 奉节县林业局 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆市奉节县粮食有限责任公司
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 459.87 | 10分 |  | 92% |  | 9.2分
|  | 其中：财政拨款 |  | 500 | 459.87 | 10分 |  | 92% |  | 9.2分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 引进油橄榄加工设备一套，建设厂房700平米，灌装房橄榄渣库房700平米，展示房屋及附属394平米，场坪、公路、停车场及绿化带6850平米。 |  |  |  | 引进油橄榄加工设备一套，建设厂房700平米，灌装房橄榄渣库房700平米，展示房屋及附属394平米，场坪、公路、停车场及绿化带6850平米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置生产设备 | 4 | 1套 | 1套 | 4 |  | 包含了加工生产线一条
|  |  | 新建厂房 | 4 | 1500㎡ | 700㎡ | 2 |  | 年度指标值包含了灌装及库房和展示房
|  |  | 灌装及库房 | 4 | 700㎡ | 700㎡ | 4 |  | 新增指标
|  |  | 展示房 及附属 | 4 | 394㎡ | 394㎡ | 4 |  | 新增指标
|  |  | 场平及绿化带 | 4 | 6850㎡ | 6850㎡ | 4 |  | 新增指标
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | ≥98% | 98% | 5
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 新建厂房 | 5 | 3000元/㎡ | 3000元/㎡ | 5
|  |  | 购置加工生产线 | 5 | 45万/条 | 45万/条 | 5
|  |  | 购置生产设备 | 5 | 55万元/套 | 55万元/套 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 种植户增收情况 | 5 | ≥1000元 | 0 | 0 |  | 当年无经济效益
|  | 社会效益指标 | 带动农户发展油橄榄种植产业，提供稳定就业岗位，临时用工。 | 5 | 为4000余户种植户解决加工销售难题，促进620户贫困户稳定增收 | 为4000余户种植户解决加工销售难题，促进620户贫困户稳定增收 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 10 | ≥3.5万亩 | 3.5万亩 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障油橄榄产业稳步发展 | 10 | 30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | 10 | 98% | 98% | 10
合计 | [6 empty] | 92.2
填报单位负责人： 钟智勇 填表人：周传元 填报日期：2021年5月8日