## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年烟草产业投入补贴 |  |  | 项目负责人 |  | 邓世平
主管部门 |  | 县烟办 |  |  | 实施单位 |  | 甲高镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.776 | 44.7757 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 44.776 | 44.7757 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 全镇（摩天村、大地村）发展烤烟生产2066亩，合同量238625公斤，通过政府投入，提高烟叶种植管理水平，实现烟农增收致富，推动我镇烟叶生产待续稳定健康发展。 |  |  |  | 全镇发展烤烟种植2066亩（摩天村756亩、大地村1310亩），收购烟叶231637公斤，实现产值694.9余万元，政府烟草产业投入44.776万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 烤烟种植面积 | 2066亩 | 10 | 2066亩 | 10
|  |  | 烤烟交售当量 | 238625公斤 | 10 | 231637公斤 | 9 | 受灾减产
|  | 质量指标 | 烟叶交售 合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 11月30日前 完成交售 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 政府产业 投入补贴 | 44.776万元 | 10 | 44.776万元 | 10 | 烤烟补贴标准：产后补贴按150元/亩 （1.3元/公斤）、金子特色烟叶按100元/亩（0.9元/公斤）、K326特色品种按100元/担（2元/公斤）的标准，以实际交售数量进行计算
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 烟农户均增收 | 8000元 | 15 | 8000元 | 15
|  | 社会效益指标 | 建档立卡 贫困户增收 | 9000元 | 15 | 9000元 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益烟农户 满意度 | ≥98% | 10 | 98% | 10
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：甲高镇政府 |  |  |  | 单位负责人：邓世平 |  |  | 填表人：李才俊