## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张永生
主管部门 |  | 县卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 甲高镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.52 | 55.52 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 55.52 | 55.52
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划完成甲高镇合营社区，红龙社区，九洞村，烟山村，寨沟村，摩天村272户卫生厕所改建、扩建、新建，改善人居环境 |  |  |  | 已完成甲高镇合营社区，红龙社区，九洞村，烟山村，寨沟村，摩天村272户卫生厕所改建、扩建、新建，改善人居环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改厕数量 | 272户 | 20 | 272户 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 改造后设施合格率 | 100% | 10 | ≥98% | 9.8 | 无
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 10 | 100% | 10 | 无
|  |  | 当年完工率 | 1 | 10 | 1 | 10 | 无
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益户数 | 272户 | 10 | 272户 | 10 | 无
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 10 | 有效改善 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥10年 | 10 | ≥10年 | 10 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | ≥95% | 9.5 | 无
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.3
填报单位：甲高镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张永生 |  |  | 填表人：刘朝伦