**奉节县甲高镇**

**2021年烟叶产业项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达烟叶产业烤房建设项目的通知》（奉节财农〔2021〕74号），下达甲高镇烟叶生产烤房建设项目资金38万元，项目绩效为7月底前新建烤房19座、带动13人务工增收，烟农亩产增收3000元以上并连续种烟4年，保持烟叶生产持续稳定发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

烟叶产业烤房建设项目资金2021年10月17日到位38万元。2021年12月有8日向烟农支付烤房建设项目资金，5户烟农19座烤房，计38万元。7月烤房建设完工，经8月烟叶烘烤使用，9月5日镇政府会同县烟草公司验收通过，将烤房建设使用烟农及补助金额张榜公示。镇特色产业中心提供花名册，经层层审核，财务办将资金直接打入烟农账户。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：在7月有30日前完成新建烤房19座。

（2）质量指标：因新标准高质量烤房投入使用，烟叶烘烤质量明显提高，上等烟比例达68%。

（3）时效指标：海拔较低的烟叶生产村在8月开始烘烤，新建烤房在7月20日全部完成基础建设和设备安装。

（4）成本指标：新建烤房采取烟农自主建设，政府补助方式，成本控制在预算指标38万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：新增种植面积和新烤房建成使用，烟农亩产值达3425.8元，超计划425.8元。

（2）社会效益：因烤房建设用工，带动13人就近务工增收。

（3）可持续影响：新建烤房有效使用期限为4年，对烟叶产业持续稳定发展起到了保障和推动作用。

3.满意度指标完成情况分析：新建烤房投入使用，对烟叶产业持续稳定发展起到了保障和推动作用，烟农信心和积极性大增。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展我镇2021年烟叶产业烤房建设项目支出绩效目标自评，综合评分94.8分，评价结果为优。

附件：项目支出预算绩效目标自评表