(一)康乐镇2020年度建档立卡贫困人员  参加医疗保险资助（第二批）            绩效目标自评报告

一、绩效目标完成情况分析

根据《奉节县扶贫开发办公室、奉节县财政局关于落实2020年度建档立卡贫困人员参加医疗保险资助（第二批）的通知》奉节扶办〔2020〕96号文件要求，为解决建档立卡贫困人员参加医疗保险缴费难的问题。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2020年度建档立卡贫困人员参加医疗保险资助（第二批）资金共计0.153万元，2021年2月3日由财政局直接拨付至乡镇。2021年2月4日由乡镇通过“一卡通”直接支付到贫困人口银行卡中。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2020年度建档立卡贫困人员参加医疗保险资助（第二批）资金涉及17人，建档立卡贫困人员参加医疗保险资助资金已全部完成支付，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成17人。

（2）质量指标：完成率100%。

（3）时效指标：2021年2月底前完成。

（4）成本指标：按照人均90元的标准补助。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：解决建档立卡贫困人员参加医疗保险缴费难的问题，解决率达100%以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众实际满意度达95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

康乐镇人民政府

2022年4月14日

（二）2021年春节期间特困移民救助资金

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年春节期间特困移民救助资金的通知 》（奉节财农〔2021〕11号），救助金额10万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：收到资金10万元；项目资金执行情况：支付救助资金10万元；项目资金管理情况：专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 开展2021年春节期间特困移民救助工作，做好移民精准扶贫工作，春节慰问和维稳工作。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

救助人数222人。

- 质量指标。

补助标准达标率100%。

- 时效指标。

补助经费及时发放率100%。

- 成本指标。

补助金额10万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

补助政策知晓率100%、补助事项公开率100%。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

移民满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

四、其他需要说明的问题

无。

（四）奉节县康乐镇乡镇（街道）村（社区）“两委”换届工作经费项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。

# 奉节县财政局《关于下达乡镇（街道）村（社区）“两委”换届工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕130号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。本项目资金预算为2021年县级财政专项资金，资金预算总额为5万元，主要包括印刷费用、会务费用、培训工作。

# 本项目绩效目标为：顺利完成全镇14个村、3个社区党组织、村民委员会和居民委员会的换届选举工作，开展新一届两委培训工作。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：2021年5月15日，县财政局将5万元项目资金拨付到项目主管单位，为换届工作开展奠定了坚实基础；

2.项目资金执行情况：严格按照项目资金使用途径和范围，按照规定程序合法合规使用资金。

3.项目资金管理情况：严格落实财务手续，资金兑付签字手续完整，资金管理到位，没有截留挪用、虚报冒领。项目资金执行率100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

顺利完成全镇14个村、3个社区党组织、村民委员会和居民委员会的换届选举工作，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。补助14个村、3个社区。

（2）质量指标。补助准确率100%。

（3）时效指标。2021.5.20已全部打入14个村、3个社区的对工账户.

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。成本5万元。

（2）社会效益。持续加强与群众联系。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度。顺利完成全镇14个村、3个社区党组织、村民委员会和居民委员会的换届选举工作，完成率100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为（优）。

四、其他需要说明的问题

无。

（五）2021年度村级集体经济项目建设资金（郭家社区集体经济花卉种植园）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达资金计划50万元（奉节财农〔2021〕42号 ），目前已完成40万元。

- 县农业农村委下达项目计划50万元，目前已完成40万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位40万元。

2.项目资金使用40万元。

# 3.项目资金严格按财政专项资金管理使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 现完成设施农业用地在郭家社区一组张家沟桥头修建成品鲜花销售大棚300平方米；设施农业用地在郭家一组花卉种植园进场处新建管理房80平方米；购买花卉种子和土地流转费（共40亩）；购买种植园所需机械工具和场内运输工具等。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。现完成设施农业用地在郭家社区一组张家沟桥头修建成品鲜花销售大棚300平方米；设施农业用地在郭家一组花卉种植园进场处新建管理房80平方米。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。项目资金50万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。解决贫困人员就业岗位15人

（2）社会效益。受益贫困户48户数，其中易地扶贫搬迁受益贫困户17户数。

（2）可持续影响。土地流转费（共40亩）。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为优。

（六）2020年6月30日后参加城乡居民医保缴费资助资金绩效自评报告

根据奉节财绩[2022]2号文件的要求，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对奉节财农〔2021〕45号的工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预定目标，自评优秀等级。现将本项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为了进一步帮扶困难群体，根据奉节财农〔2021〕45号文件的要求，经县脱贫攻坚工作领导小组审议通过，决定对2020年6月30日后参加城乡居民医保缴费人员进行资助。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2020年6月30日后参加城乡居民医保缴费的，实行先缴后补的原则。

(二）项目财务管理情况

通过对城乡居民医保参保缴费的检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。项目资金使用严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循预算，专款专用。

项目资金预算0.385万元，实际拨付资金0.385万元，实际支出0.385万元，资金使用率100%。

三、项目绩效分析

（一）、产出指标体系

1.产出数量方面：资助补贴完成率达100%。

2.时效方面：成本控制率、资金到位率、资金到位及时率都达100%，资金使用率达100%。

(二)、效益指标体系

项目效益方面:一共完成资助7人，为7位建档立卡贫困人口落实城乡居民医保缴费资助资金0.385万元。

- 、满意度指标体系

项目满意度方面:为7位建档立卡贫困人口落实城乡居民医保缴费资助资金，全部满意，满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

（七）2020年度村（社区）干部绩效补贴

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《2020年度村（社区）干部绩效补贴》（奉节财农〔2021〕57号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年3月收到项目资金27.4831万元，共计到位27.4831万元）；项目资金执行情况（资金到位后，于2021年7月拨付27.4831元，无任何资金结余现象）；项目资金管理情况：按照中共奉节县委办公室关于印发《奉节县村（社区）领导班子和干部绩效考核办法（修订）》的通知（奉节委办〔2018〕65号），全额打卡发放到87名村（社区）干部。

- 总体绩效目标完成情况分析。

目前，项目总体绩效目标全部完成，项目完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。严格按照按照中共奉节县委办公室关于印发《奉节县村（社区）领导班子和干部绩效考核办法（修订）》的通知（奉节委办〔2018〕65号），对17个村（社区）87名村（社区）干部进行考核评比，进一步改进和完善村（社区）领导班子和干部的考核评价工作，建立科学有效的激励约束机制，引导村（社区）干部认真履行岗位职责，激发村（社区）干部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的积极性，为夯实全县基层基础工作提供坚强的组织保障。

（2）质量指标。严格按照县委组织考核要求进行公开、公平、公正考核。

（3）时效指标。按时完成考核，合理、公平划分考核等次。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。引导村干部认真履职比例达95%，实际参与度达98%左右。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。87名村社区干部对考核评比结果满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.46分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、其他需要说明的问题

无

（八）2021年康乐镇财政扶贫专项资金

公益性岗位绩效自评报告

根据渝扶组办发〔2020〕11号文件的要求，经审议通过，决定用财政扶贫专项资金开发公益性岗位（奉节财农〔2021〕64号文件），我镇成立了绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预定目标，自评优秀等级。现将本项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为了进一步帮扶就业困难群体就业，加强公益性岗位的开发与管理，根据上级相关文件的要求，开发了财政扶贫专项资金公益性岗位10名。

二、项目实施基本情况

（一）、项目组织管理情况

在镇范围内开发公益性岗位实现公共利益和安置符合条件的就业困难人员。公益性岗位由村（社区）和用人单位按照“公开公平、兼顾困难”的原则共同负责招聘：方案上报、信息发布、组织报名、推荐应聘、聘用备案、退出机制等。公益性岗位人员采取“谁使用、谁负责”管理机制。

(二）、项目财务管理情况

通过对工作成效检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。项目资金使用严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，专款专用。

项目资金预算7.14万元，实际拨付资金7.14万元，实际支出7.14万元，资金使用率100%。

三、项目绩效分析

（一）、产出指标体系

1.产出数量方面：公益性岗位补贴完成率、公益性岗位开发与管理，以上目标指标实际完成率均达100%。

2.产出质量方面:达到目标人数,对公益性岗位人员开展经常性业务培训。

3.时效方面：成本控制率、资金到位率、资金到位及时率、资金使用率都达100%。

(二)、效益指标体系

项目效益方面:项目开发了10名财政扶贫专项资金公益性岗位，为10户就业困难户户均增收7140元。

- 、满意度指标体系

项目满意度方面:项目开发了10名财政扶贫专项资金公益性岗位，10户就业困难户均满意，满意度100%。

公益性岗位的开发是一项利国利民的惠民工程，虽然目前我镇公益性岗位还有需要解决的问题，但我们相信在县委、县政府的高度重视下，在各职能部门的相互支持配合下，全镇公益性岗位的开发与管理必将更加规范有序，为构建和谐做出应有的贡献。

四、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

（九1）奉节县2021年康乐镇雪花村脐橙提质增效建设项目的自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕70号文件给奉节县康姜生态农业发展有限公司下达资金计划60万元。绩效目标为：项目实施可使雪花村1社农户土地流转及务工收入户均增加3000元以上，其中脱贫户10户32人，可发展脐橙产业1100亩，产业发展可持续30年。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年度，根据《奉节县财政局关于下达2021奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目建设任务的通知》（奉节财农〔2021〕70号），县财政下达第一批项目建设资金给奉节县康姜生态农业发展有限公司下达资金计划60万元。绩效目标为：项目实施可使雪花村1社农户土地流转及务工收入户均增加3000元以上，其中脱贫户10户32人，可发展脐橙产业1100亩，产业发展可持续30年。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金60万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于：1.硬化3米宽产业路1300米，C20砼浇筑，厚20cm；2.新铺设φ32PE灌溉管道2000米；新铺设φ25PE灌溉管道2000米。3.对300亩果园进行土壤改良。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目实施可使雪花村1社农户土地流转及务工收入户均增加3000元以上，其中脱贫户10户32人，可发展脐橙产业1100亩，产业发展可持续30年。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成以下建设任务：1.硬化3米宽产业路1300米，C20砼浇筑，厚20cm；2.新铺设φ32PE灌溉管道2000米；新铺设φ25PE灌溉管道2000米。3.对300亩果园进行土壤改良。

（2）质量指标。

已全部按下达的投资计划和批复的建设内容完成建设任务。

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。

项目实施可使雪花村1社农户土地流转及务工收入户均增加3000元以上，其中脱贫户10户32人，可发展脐橙产业1100亩，产业发展可持续30年。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

（九2）奉节县2021年木耳村小水果建设项目绩效评价自评报告

一、项目概况。

奉节县鸿森农业开发有限公司，于2009年7月经奉节县工商行政管理局依法登记注册成立，注册地址奉节县康乐镇木耳村，统一社会信用代码915002366912190945，主要业务范围为：农业科技开发；蔬菜、玉米、稻谷、豆类、水果、花卉、中药材、苗木种植、销售；从事建筑相关业务；建材、砂、石销售；鱼养殖；生态农业观光旅游项目开发。注册资本500万元，现有基地668.1亩，建设1.新建钢架避雨棚27亩，采用连体钢架钢丝网半封闭；2.青脆李园土壤改良土地150亩；3．果树管理费用：用于果树除草、追肥、剪枝、疏果等；购买农资。属实。

二、项目基本情况

（一）、立项依据

根据《奉节县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库申报方案的通知》奉节脐橙发〔2021〕12号、奉节财办〔2021〕70号 、（奉节扶组办〔2021〕5号）等文件要求，决定建设1.新建钢架避雨棚27亩，采用连体钢架钢丝网半封闭；2.青脆李园土壤改良土地150亩；3．果树管理费用：用于果树除草、追肥、剪枝、疏果等；购买农资，特申报此项目。

- 、项目投资情况

根据文件要求项目补助实行先建后补原则，项目补助资金待项目验收合格后拨付。本项目计划投资139.60万元，其中争取补助资金82.00万元，企业自筹57.60万元。项目实际完成投资139.60万元,目前全部由奉节县鸿森农业开发有限公司自筹.

（三）、管理制度

公司创建成立后非常重视管理，现已建立科学现代化的企业管理制度，内控组织机构健全，制定了严谨的《公司章程》，明确了公司的经营范围、发展规划、股东的权利和义务，形成了规范的内部管理机制。目前公司下设五部一室，办公室、行政部、财务部、营销部、生产部、基地建设项目部等职能部门。

（四）、资金使用情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。具体完成情况如下：

- 新建钢架避雨棚27亩,采用连体钢架钢丝网半封闭，投资137.20万元。具体明细如下

| 项目内容 | 数量（亩） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢架避雨棚27亩 | 27 | 82 |  |
| 青脆李园土壤改良150亩 | 150 | 24.2 |  |
| 果树管理费用 | 660 | 31 |  |
|  |  | 137.2 |  |

二类费用:包括设计费、预结算费用。投资2.4万元

（五）、财务监控情况

严格按照项目资金管理制度执行，该项目款的支付由财务监控。资金划到公司的账上后，由该公司的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控专款专用。

（六）、成本节约

公司本着勤俭节约的原则使用财政划拨项目建设补助资金，按照公司财务管理制度规定使用资金。險爱氇谴净祸測。

三、绩效目标实现的评价

通过项目建设，从改善生产条件、提高产量品质、提高销售价格、提高劳动生产率、降低生产成本五个方面着力，建成生态观光园后，实行股权化改革、提供固定就业岗位6个，人均年增收入3500元，临时用工300人次以上，脱贫户优先。

奉节县鸿森农业2021年巩固脱贫攻坚成果项目综合评分为99分。评选结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要经验及做法：本着带动脱贫户产业服务宗旨，积极组织产业实施，争取补助资金，缓解企业资金短缺压力。存在问题及建议：公司目前存在流动资金短缺问题，需相关职能部门出台相应的政策，解决企业短期融资困难问题。

五、其他需说明的问题。

公司位做多大做强扩大青脆李产业，更广域的带动贫困户，补助资金的扶持力度仍需各级各部门的支持。

（十）奉节县康乐集镇横路社区         移民安置小区综合帮扶项目支出        自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知 》（奉节财农〔2021〕82号），该项目总投资2468万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 下达资金2268万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金1000万元）；项目资金执行情况（支付工程费用800万元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 道路挖方50000m2，填方5300m2,路面整治C30混凝土5000m2，污水管道1282m,化粪池6座。青石路缘900m。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

道路挖方50000m2，填方5300m2,路面整治C30混凝土5000m2，污水管道1282m,化粪池6座。青石路缘900m。

- 质量指标。

工程质量合格率100%。

- 时效指标。

项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、年度预算执行率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进农村居民人均增收额300元。

- 社会效益。

农村移民安置区精准帮扶受益移民人口436人。

- 生态效益。

生态屏障区农村居民点环境改善率90%。

- 可持续影响。

项目完成后正常运行比例100%。

- 满意度指标完成情况分析。

库区移民安置区居民满意度90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92.41分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（十一）奉节县康乐镇七星村农村移民

安置区精准帮扶项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知 》（奉节财农〔2021〕82号），该项目总投资2476万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。下达资金932万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金2344万元）；项目资金执行情况（支付工程费用16727798.1元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 整治公路12公里，硬化道路8公里，挡墙混凝土浇灌1000方，浆砌片石1500方。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

整治公路12公里，硬化道路8公里，挡墙混凝土浇灌1000方，浆砌片石1500方。

- 质量指标。

工程质量合格率100%。

- 时效指标。

项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、年度预算执行率100%。

- 成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进农村居民人均增收额300元、

- 社会效益。

农村移民安置区精准帮扶受益移民人口436人。

- 生态效益。

生态屏障区农村居民点环境改善率100%。

- 可持续影响。

项目完成后正常运行比例100%、农村移民人均可支配收入年增长率10%。

- 满意度指标完成情况分析。

库区移民安置区居民满意度90%、促进相关信访问题化解率80%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为（优）。

（十二）奉节县康乐镇雪花村农村移民安置区精准帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知 》（奉节财农〔2021〕82号），该项目总投资1213万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。	  二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金268万元）；项目资金执行情况（支付工程费用2003786.42元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 整治山坪塘9口；整治引水渠2702m、移民出行道路硬化9815.76m。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

# 整治山坪塘9口；整治引水渠2702m、移民出行道路硬化9815.76m。

- 质量指标。

工程质量合格率100%。

- 时效指标。

项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、年度预算执行率100%。

- 成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进农村居民人均增收额300元、农村移民安置区精准帮扶受益移民人口436人

（2）社会效益。

（3）生态效益。

生态屏障区农村居民点环境改善率90%。

- 可持续影响。

项目完成后正常运行比例100%、农村移民人均可支配收入年增长率10%。

- 满意度指标完成情况分析。

库区移民安置区居民满意度90%、促进相关信访问题化解率80%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（十三）奉节县康乐集镇横路社区移民安置小区综合帮扶项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知 》（奉节财农〔2021〕82号），该项目总投资2468万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 下达资金200万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金1000万元）；项目资金执行情况（支付工程费用800万元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 道路挖方50000m2，填方5300m2,路面整治C30混凝土5000m2，污水管道1282m,化粪池6座。青石路缘900m。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

道路挖方50000m2，填方5300m2,路面整治C30混凝土5000m2，污水管道1282m,化粪池6座。青石路缘900m。

- 质量指标。

工程质量合格率100%。

- 时效指标。

项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、年度预算执行率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进农村居民人均增收额300元。

- 社会效益。

农村移民安置区精准帮扶受益移民人口436人。

- 生态效益。

生态屏障区农村居民点环境改善率90%。

- 可持续影响。

项目完成后正常运行比例100%。

- 满意度指标完成情况分析。

库区移民安置区居民满意度90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（十四）奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年水库移民后期扶持基金资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕94号），该项目总投资970万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2022年3月20日到位资金550万元）；项目资金执行情况（2022年3月23日支付工程费用350万元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

改扩建便民服务中心211.9m2,石村标1座，道路油化153m，沥青地坪铺装4700m2,小区点绿化完善735m2，透水砖铺设304m2，升级改造园区产业路2958.63m，硬化田间生产便道4165m，改造白茶园32.9亩，抗旱池2口，灌溉管道13160m，观景平台2座。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

改扩建便民服务中心211.9m2,石村标1座，道路油化153m，沥青地坪铺装4700m2,小区点绿化完善735m2，透水砖铺设304m2，升级改造园区产业路2958.63m，硬化田间生产便道4165m，改造白茶园32.9亩，抗旱池2口，灌溉管道13160m，观景平台2座。

- 质量指标。

项目验收合格率100%、项目设计变更率100%。

- 时效指标。

按计划开工率100%。

- 成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

建成后将改善产业灌溉和交通运输人居环境等问题，能够解决河水村村民1700余人（其中移民200余人）的灌溉和交通运输人居环境问题，对发展经济，改善人民的生产生活条件有极大的推动作用。

- 生态效益。

工程使用年限10年。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

- 康乐镇驸马村肖家院坝脐橙园

灌溉工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕102号），项目总投资43万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年8月30日到位资金20万元）；项目资金执行情况（2022年1月27日支付工程费用20万元）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

新建500m3钢砼蓄水池1口，铺设DN50PE管5740m引水管，安装DN50减压阀2个。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新建500m3钢砼蓄水池1口，铺设DN50PE管5740m引水管，安装DN50减压阀2个。

- 质量指标。

项目验收合格率100%。

- 时效指标。

按计划开工率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

能够解决驸马村村民120余人（其中移民100人）的灌溉难的问题，对脐橙销售、发展经济，改善人民的生产生活条件有极大的推动作用。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

（十六）康乐镇铁佛村脐橙产业园基础设施建设项目项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2020年三峡水库库区基金（结余资金）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕102号），项目总投资231.5万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年8月30日到位资金100万元）；项目资金执行情况（2022年1月18日支付工程费用617000元）；项目资金管理情况（该项目资金为专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

整治山坪塘4口，新建4.5m宽道路2633.2m，其中硬化道路450m。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

整治山坪塘4口，新建4.5m宽道路2633.2m，其中硬化道路450m。

- 质量指标。

项目验收合格率100%。

- 时效指标。

建设周期90天、按计划开工率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

将改善产业灌溉和交通运输问题，能够解决铁佛村村民800余人（其中移民80人）的灌溉和交通运输问题，对发展经济，改善人民的生产生活条件有极大的推动作用。

- 生态效益。

工程使用年限10年。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（十七）康乐镇七星村库岸修复工程

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达奉节县2021年第一批三峡水库后期扶持基金（移民补助结余资金）项目资金计划的通知 》（奉节财农〔2021〕93号），项目总投资150万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况.

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年2月9日收到资金100万元）；项目资金执行情况（2021年12月21日支付工程款100万元）；项目资金管理情况（该项目资金专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 水土保持工程去功能化复绿修复，复绿总面积32853平方米。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

去功能化复绿修复32853m2。

- 质量指标。

验收合格率100%。

- 时效指标。

建设周期30天。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

每年提高收入100元/年/人。

- 社会效益。

工程完工后受益人数50人。

- 生态效益。

增加绿地32853m2。

- 可持续影响。

工程使用年限10年。

- 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（十八）康乐镇建档立卡贫困人员参加

2021年度基本医疗保险费用

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移该项目支付预算和绩效目标情况

# 奉节财农[2021]126号下达该项目资金计划10.863万元，为全额财政拨款资金，目标为解决康乐镇建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险资助。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 资金由县扶贫办安排分配，根据各乡镇实际参保人数分解资金，本单位共分配资金10.863万元，此项资金用于康乐镇建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险资助。2021年共计1207人，涉及10.863万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

本单位已收到奉节县财政局建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险资助共计10.863万元。

2.项目资金执行情况分析

本单位按照上级要求，依规定程序，已将全部款项发放到应受资助参保的贫困户家庭。

3.项目资金管理情况分析

本单位建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险资助资金，做到了转款专用，及时发放，使建档立卡贫困人员及时收到了基本医疗保险资助。

- 总体绩效目标完成情况分析。

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标

目标设定资助人数1207人，分值为20分。本单位享受建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险资助共计1207人，实际完成资助人数1207人，本项自评得分20分。

- 质量指标

目标设定资助合格率100%，分值为10分。本单位受资助的建档立卡贫困人员共计1207人，全部为符合资助标准的建档立卡贫困户人员，资助合格率达到100%本项自评得分10分。

- 时效指标

目标设定按时完成率100%，分值为10分。本单位在收到资金后的第一时间里，完善相关的规定程序，及时将资金准确的发放到建档立卡贫困户手中，本项自评得分10分。

- 成本指标

目标设定待遇补贴标准90元/人，分值为10分。本单位严格依照相关文件精神，2021年参保人员每人90元的标准资助。全乡共计资助1207人次10.863万元，本项自评得分10分。

- 效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分28.5分，具体完成情况分析如下：

社会效益指标

目标设定资助政策知晓率100%，分值为15分。通过工作人员的走访调查，所有建档立卡贫困人员中未生病住院治疗的极少部分建档立卡贫困人员不太了解农村基本合作医疗保险。资助政策知晓度率90%，本项自评得分13.5分。

目标设定受益建档立卡贫困人口数1207人，分值为15分。经核实受资助的1207人属建档立卡贫困人员，全部符合资助标准，本项自评得分15分。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益贫困人口满意度100%，分值为10分。通过工作人员发放问卷和走访调查，本单位建档立卡贫困人员对于建档立卡贫困户合作医疗保险参保资助的实际满意度为100%，主要是本单位落实政策准确到位，补助资金发放及时，及时的解决了建档立卡贫困人员对于合作医疗保险参保的困难，受资助的建档立卡贫困人员非常满意。

三、绩效自评结果情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98.5分评价结果为“优”。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，本单位落实建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险资助是到位的，但也存在资金额度小，对于建档立卡贫困人员的帮助有一定限度，需要多举并施，才能更好地保障贫困人员的医疗健康状况；同时存在政策宣传不及时、不到位的现象，需加大政策宣传力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位此次的建档立卡贫困人员参加2021年度基本医疗保险费用绩效自评结果，已按照要求公开公示，对接下来相关的扶贫工作展开，起到了良好的示范和促进作用，本单位将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升扶贫相关的工作水平。

附件：康乐镇建档立卡贫困人员参加2021年度基本医疗保险费用自评表

康乐镇人民政府

2022年4月14日

（十九）奉节县康乐镇2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）

补助资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达资金计划295.33万元（奉节财农〔2021〕127号)，目前已全部完成。

# （二）奉节县财政局下达项目计划295.33万元，目前已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位295.33万元。

2.项目资金使用295.33万元。

3.项目资金严格按相关政策管理实施。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

完成本乡镇2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金，促进惠农增收。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：项目验收合格率100%。

（2）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：前一轮退耕还林工程延长补助政策知晓率≥85%。

（2）社会效益：持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析：退耕农户满意度99%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

已公开无异议。

（二十二）奉节县康乐镇2020年前一轮退耕还林工程延长补助第一批

补助资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达资金计划64.28万元（奉节财农〔2021〕148号)，目前已全部完成。

# （二）奉节县财政局下达项目计划64.28万元，目前已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位64.28万元。

2.项目资金使用64.28万元。

3.项目资金严格按相关政策管理实施。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

完成本乡镇2020年前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金兑现，促进惠农增收。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：项目验收合格率100%。

（2）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：前一轮退耕还林工程延长补助政策知晓率≥85%。

（2）社会效益：持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析：退耕农户满意度98%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

已公开无异议。

（二十三）土坎村供水规范化改造

工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）奉节县财政局《关于下达2021年农村供水保障工程项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕151号）在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）奉节县水利局《关于下达2021年农村供水保障工程项目建设计划的通知》（奉节水发〔2021〕57号）项目建设计划资金753万元，分解下达土坎村供水规范化改造工程预算140万，绩效目标为水源工程整治，供水规范化改造，配套净化消毒设施。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 1. 资金到位情况。2021年12月项目资金到位131万。

# 2. 项目资金执行情况。2021年12月24日拨付重庆宏通建筑工程有限公司113.2612 万；2021年12月31日拨付重庆宏通建筑工程有限公司9.8488万；2021年12月23	日拨付重庆江源工程勘察涉及有限公司6.34万；2021年12月31日拨付江苏中源工程管理股份有限公司重庆分公司2.4万，共计支付131.85 万。

# 3. 资金管理。严格按照奉节县水利局《关于下达2021年农村供水保障工程项目建设计划的通知》（奉节水发〔2021〕57号）文件执行项目资金管理。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成水源工程整治，供水规范化改造，配套净化消毒设施。

- 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。修建净水站2座，水源地整治1处，搭建饮水管网12980米。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目及时完成率	100%。

（4）成本指标。成本控制140万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。解决人口饮水安全问题人数1120人，农村生活环境改善情况100%。

（2）可持续影响。工程使用年限10年。

3.满意度指标完成情况分析。

收益人口满意度90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.8分，评价结果为优。

（二十四）奉节县康乐镇人民政府

关于重庆山垭生态农业开发有限公司

康乐镇山根村“白茶基地”

项目绩效的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕160号文件给重庆山垭生态农业开发有限公司下达资金计划200万元。绩效目标为：带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年度，根据《奉节县财政局关于下达奉节县2021年转产农业产业项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕160号），县财政局下达重庆山垭生态农业开发有限公司白茶产业项目建设资金200万元。

绩效目标为：带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金200万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于：

1、机械改田清理杂草550亩：（含表土表土剥离、表土回填、人工翻耕）。

2、耕作道：宽3.5米共计4800米（泥石路，用于运输农物料）。

3、管道: 19000米(其中：PE软管DN50安装4800m、PE软管DN20安装10000m、PE软管DN40安装4200m)。

4、茶苗：190000株。

5、农资：基肥、农药

6、土壤改良200亩。

7、管护:中耕、除草、施肥、修剪、设备等。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目建设提供稳定工作岗位6人，临时用工30人以上，项目建成后，带动山根村贫困劳动力10户36人，剩余劳动力30余人。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成以下建设任务：1、机械改田清理杂草550亩：（含表土表土剥离、表土回填、人工翻耕）。

2、耕作道：宽3.5米共计4800米（泥石路，用于运输农物料）。

3、管道: 19000米(其中：PE软管DN50安装4800m、PE软管DN20安装10000m、PE软管DN40安装4200m)。

4、茶苗：190000株。

5、农资：基肥、农药

6、土壤改良200亩。

7、管护:中耕、除草、施肥、修剪、设备等。

（2）质量指标。

已全部按下达的投资计划和批复的建设内容完成建设任务。

（3）时效指标。

项目完工及时率90%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。

项目建设提供稳定工作岗位6人，临时用工30人以上，项目建成后，带动山根村贫困劳动力10户36人，剩余劳动力30余人。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.5分，评价结果为优。

（二十五）2019年易地扶贫搬迁安置点

调地费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达资金计划15.33万元（奉节财农〔2021〕170号），目前已完成14.28万元。

（二）县发改委下达项目计划15.33万元，目前已完成14.28万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位14.28万元。

2.项目资金使用14.28万元。

# 3.项目资金严格按《奉节县人民政府办公室关于推进易地扶贫搬迁安置点建设的通知》（奉节府办发〔2019〕106号）要求，按照2100元/人解决调地费用使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 现已解决搬迁调底费17户67人。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已解决搬迁调地费17户67人。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。按照2100元/人解决调地费用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。解决68人住房安全问题。

（2）可持续影响。住房安全持续年限10年。

3.满意度指标完成情况分析。

搬迁户满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.8分，评价结果为优。

（二十六）2021年耕地地力保护和种粮大户补贴资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。（奉节财农〔2021〕175号），补助助金额374.98万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（收到资金374.98万元）；项目资金执行情况（支付救助资金374.98万元）；项目资金管理情况（专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成2021年度10573户49077.29亩耕地地力补贴。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

补贴人数10573人.

- 质量指标。

补助标准达标率100%。

- 时效指标。

补助及时率100%。

- 成本指标。

一般农户标准75.81元/亩、大户标准230元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

一般农户增收75.81元/亩、大户增收230元/亩

- 社会效益。

补助政策知晓率100%、补助事项公开率100%。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

种粮农户满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（二十七）2021年实际种粮农户一次性

补贴支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。（奉节财农〔2021〕191号），补助助金额25.96万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（收到资金25.96万元）；项目资金执行情况（支付救助资金25.96万元）；项目资金管理情况（专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成2021年度3031户8487.7亩耕地地力补贴

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

补贴人数3031人。

- 质量指标。

补助标准达标率100%。

- 时效指标。

补助及时率100%

- 成本指标。

一般农户标准30.58元/亩、大户标准230元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

一般农户增收30.58元/亩、大户增收230元/亩。

- 社会效益。

补助政策知晓率100%、补助事项公开率100%。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

种粮农户满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为（优）。

（二十八）康乐镇2021年乡村振兴

驻乡驻村干部工作经费绩效目标

自评报告

一、绩效目标完成情况分析

根据《奉节县财政局关于下达乡村振兴驻乡驻村干部

工作经费的通知  》奉节财农〔2021〕238号文件要求，为解决乡村振兴驻乡驻村干部开展工作经费难的问题。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

乡村振兴驻乡驻村干部工作经费资金共计4万元，2021年10月8日由财政局直接拨付至乡镇。2021年11月29日由驻村工作队长向镇申请后，乡镇通过银行直接支付到所在村账户中。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 乡村振兴驻乡驻村干部工作经费资金涉及2个村2人，乡村振兴驻村干部工作经费资金已全部完成支付，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成2个村支付。

（2）质量指标：完成率100%。

（3）时效指标：2021年12月底前完成。

（4）成本指标：按照每村2万元的标准补助。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：解决乡村振兴驻乡驻村干部开展工作经费难的问题，解决率达100%以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益乡村振兴驻村干部实际满意度达95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

康乐镇人民政府

2022年4月14日

（二十九）奉节县康乐镇人居环境整治

项目资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达人居环境整治项目计划的通知》（奉节财农〔2021〕263号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。本项目资金预算为2021年县级财政专项资金，资金预算总额为74.609万元，主要包括户厕改造，实行先建后补。

# 本项目绩效目标为：计划实施农村户厕改造计划456户，达到卫生厕所标准。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：2021年12月7日，县财政局将74.609万元项目资金拨付到项目主管单位，为人居环境整治项目工作开展奠定了坚实基础；

2.项目资金执行情况：严格按照项目资金使用途径和范围，按照规定程序合法合规使用资金。

3.项目资金管理情况：严格落实财务手续，资金兑付签字手续完整，资金管理到位，没有截留挪用、虚报冒领。项目资金执行率100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

已完成448户农户改厕，进一步改善农村卫生环境，提高广大群众生活质量和健康水平，完成率98%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。厕所改造户数年度指标值456户，分值20分，实际完成448户，实际得分19分。

（2）质量指标。验收合格率100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分。

（3）时效指标。完成及时率100%，分值20分，2021.12.20已全部打入农户账户，实际完成值100%，得分20分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。群众使用卫生厕所比率，年度指标100%，分值10分，实际完成100%，得分10分。

（2）生态效益。排放达标率≧95%，分值10分，实际完成100%，得分10分。

（3）可持续影响指标。年度指标值使用年限20年，分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度。改造农户满意度100%，分值10分，实际完成100%，得分10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.4分，评价结果为（优）。

（三十）康乐镇铁佛村夔舜农产品产地

仓储保鲜冷链设施建设项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕232号），项目总投资20万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。下达资金14.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金20万元）；项目资金执行情况（支付工程费用20万元）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

建设100平方米钢混仓储保鲜冷库主体基础设施建设地面平整及钢梁、柱子、现浇板等，新建90吨节能型机械冷库设施设备。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设钢混仓储保鲜冷库主体100平方米、新建节能型机械冷库设施设备90吨。

- 质量指标。

验收合格率100%。

- 时效指标。

建设周期90天。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动贫困户就业2户、带动产业农户6户。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

工程使用年限10年。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

建设方满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（三十一）康乐镇铁佛村夔舜农产品

产地仓储保鲜冷链设施建设项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕232号），项目总投资20万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。下达资金5.4万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金20万元）；项目资金执行情况（支付工程费用20万元）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

建设100平方米钢混仓储保鲜冷库主体基础设施建设地面平整及钢梁、柱子、现浇板等，新建90吨节能型机械冷库设施设备。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设钢混仓储保鲜冷库主体100平方米、新建节能型机械冷库设施设备90吨。

- 质量指标。

验收合格率100%。

- 时效指标。

建设周期90天。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动贫困户就业2户、带动产业农户6户。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

工程使用年限10年。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

建设方满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（三十二）康乐镇李坪村伦夔农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕232号），项目总投资20万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（到位资金20万元）；项目资金执行情况（支付工程费用20万元）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

新建360立方米节能型机械冷库一个、新建冷库厂房一个120平方米、购置塑料集装箱2000个、购置电子秤一台。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设钢混仓储保鲜冷库主体新建360立方米节能型机械冷库1个、新建节能型机械冷库设新建冷库厂房120平方米1个、购置塑料集装箱2000个、购置电子秤1台。

- 质量指标。

验收合格率100%。

- 时效指标。

建设周期90天。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动贫困户就业10户、带动临时用工人数300人。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

工程使用年限10年。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

建设方满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（三十三）康乐镇2021年度城市社区干部

参加社会保险补贴项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《2021年度城市社区干部参加社会保险补贴》（奉节财农〔2021〕259号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年收到项目资金7.8589万元，共计到位7.8589万元）；项目资金执行情况（资金到位后，于2021年按时足额缴纳78589元，无任何资金结余现象）；项目资金管理情况：按时足额缴纳7名社区干部的社会养老保险。

- 总体绩效目标完成情况分析。

目前，项目总体绩效目标全部完成，项目完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按时足额缴纳7名社区干部的社会养老保险。

（2）质量指标。按时足额缴纳。

（3）时效指标。按时足额缴纳。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。解决社区干部后顾之忧，更好地为社区服务。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。7名社区干部满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、其他需要说明的问题

无

（三十四）2021年康乐镇财政扶贫

专项资金公益性岗位绩效

自评报告

根据渝扶组办发〔2020〕11号文件的要求，经审议通过，决定用财政扶贫专项资金开发公益性岗位（奉节财农〔2021〕64号文件），我镇成立了绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预定目标，自评优秀等级。现将本项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为了进一步帮扶就业困难群体就业，加强公益性岗位的开发与管理，根据上级相关文件的要求，开发了财政扶贫专项资金公益性岗位10名。

二、项目实施基本情况

（一）、项目组织管理情况

在镇范围内开发公益性岗位实现公共利益和安置符合条件的就业困难人员。公益性岗位由村（社区）和用人单位按照“公开公平、兼顾困难”的原则共同负责招聘：方案上报、信息发布、组织报名、推荐应聘、聘用备案、退出机制等。公益性岗位人员采取“谁使用、谁负责”管理机制。

(二）、项目财务管理情况

通过对工作成效检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。项目资金使用严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，专款专用。

项目资金预算7.14万元，实际拨付资金7.14万元，实际支出7.14万元，资金使用率100%。

三、项目绩效分析

（一）、产出指标体系

1.产出数量方面：公益性岗位补贴完成率、公益性岗位开发与管理，以上目标指标实际完成率均达100%。

2.产出质量方面:达到目标人数,对公益性岗位人员开展经常性业务培训。

3.时效方面：成本控制率、资金到位率、资金到位及时率、资金使用率都达100%。

(二)、效益指标体系

项目效益方面:项目开发了10名财政扶贫专项资金公益性岗位，为10户就业困难户户均增收7140元。

（三）、满意度指标体系

项目满意度方面:项目开发了10名财政扶贫专项资金公益性岗位，10户就业困难户均满意，满意度100%。

四、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

（三十五）康乐镇应急供水保障

工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）奉节县财政局《关于下达奉节县2021年农村供水维修养护项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕319号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）奉节县水利局、奉节县财政局、奉节县乡村振兴局《关于下达奉节县2021年农村供水维修养护项目计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号）资金安排647万、分解下达康乐镇应急供水保障工程预算15万元，绩效目标为对破损管网、水池等饮水设施进行维修，对高山片区管网进行防冻处理，购买消毒药品，应急送水措施等。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1. 资金到位情况。

2021年12月项目资金到位15万元。

- 资金执行情况。

2022年3月支付15万元。

- 项目资金管理情况。

# 严格按财政专项资金管理使用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成破损管网、水池等饮水设施维修，高山片区管网防冻处理，购买消毒药品，应急送水等。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。维修水池15方，管网维护1200米，	应急送水8车/次。

（2）时效指标。项目及时完成率	100%	。

（3）成本指标。成本控制15万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。解决人口饮水安全问题人数570人，

农村生活环境改善情况	100%。

（2）可持续影响。工程使用年限	10年。

3. 满意度指标完成情况分析。

收益人口满意度	90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.4分，评价结果为优。

（三十六）2020年自然灾害冬春生活救助

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标完成目的

根据（奉节财建〔2021〕6号）文件精神要求,为解决因自然灾害给人民群众造成口粮、衣被、饮水、医疗等生产生生活困难,提高人民满意度、认知度、安全感，给予适当救助。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

康乐镇2020年自然灾害冬春生活救助补助资金共计19万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

(二)总体绩效目标完成情况分析

项目内容:对自然灾害致使冬春期间存在口粮、衣被、饮水、取暖、医疗等生活困难的受灾人员给予的基本生活救助。救助资金全部通过一卡通发放到群众手中,完成率100%。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:已救助449户，778人。

(2)质量指标:救助对象非常满意。

(3)时效指标:2020年1月30日前完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标:通过救助，群众满意度提高。

（2）政策知晓率：受益群众对救助政策全然知晓。

（3）群众满意度：受益群众实际满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

康乐镇人民政府

2022年4月18日

（三十七）2020年灾后重建奖补

资金绩效自评报告

一、绩效目标完成目的

根据（奉节财建〔2021〕7号）文件精神要求,为推进恢复重建倒损房工作进度，保障民生，提高人民满意度、认知度、安全感，对倒损住房群众给予救助。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

康乐镇2020年灾后重建奖补资金共计9.8万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

(二)总体绩效目标完成情况分析

项目内容:对17户受灾户，损房进行修复，倒房进行重建给予救助。资金已通过一卡通全部发放到群众手中,完成率100%。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:已救助17户。

(2)质量指标:救助对象非常满意。

(3)时效指标:2021年1月21日前完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标:通过救助，受灾群众住房安全得到保障。

（2）政策知晓率：群众对救助政策全然知晓。

（3）群众满意度：群众实际满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为优。

康乐镇人民政府

2022年4月18日

（三十八）2020年度非库区地质灾害群测群防监测经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。（奉节财建〔2021〕13号），补助助金额12.02万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（收到资金12.02万元）；项目资金执行情况（支付救助资金12.02万元）；项目资金管理情况（专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成2021年度118个监测人员工资发放。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

补贴人数118人。

- 质量指标。

补助标准达标率100%。

- 时效指标。

补助及时率100%

- 成本指标。

按2400元/人发放到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

完成全镇118个地灾点的监测任务。

- 社会效益。

完成全镇118个地灾点的监测任务，确保社会安全稳定。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

种粮农户满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、无其他需要说明的问题

（三十九）奉节县康乐镇驸马村卜家

院子滑坡降险排危项目

绩效的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财建〔2021〕38号文件给奉节县瞿夔水电开发有限公司下达资金计划18.30万元。绩效目标为：为了保障卜家院子滑坡体上人民群众生命财产安全，开展康乐镇驸马村卜家院子降险排危工程。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节财建〔2021〕38号文件给重奉节县瞿夔水电开发有限公司下达资金计划18.30万元。

绩效目标为：为了保障卜家院子滑坡体上人民群众生命财产安全，开展康乐镇驸马村卜家院子降险排危工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金18.3万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于：

- 河道清淤：疏通河道约270米，底宽3米，深2米。

- 新建挡土墙：布置浆砌块石档墙60米，高5米，顶宽1米，底宽2米，基础埋深2米。

- 墙体排水：墙身预埋φ50pvc排水管，孔距2-2.5米，梅花形布置，最下一排高于河床0.3米，最上一排距墙顶1.0米。

- 大石块回填压脚：用大块石回填压脚，防止洪水对挡土墙墙基掏刷。

- 沉降缝：挡墙在地质、墙身结构突变处设沉降缝。

- 墙基处理及基础埋深：基础埋深深度为2米。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

解除驸马镇卜家院子滑坡体安全风险，保障了人民群众生命财产安全。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成以下建设任务：

1.疏通河道约270米，底宽3米，深2米。

2.布置浆砌块石档墙60米，高5米，顶宽1米，底宽2米，基础埋深2米。

（2）质量指标。

严格按照施工设计图纸完成工程，河道疏通270米，新建挡土墙60米。

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。

解除驸马镇卜家院子滑坡体安全风险，保障了人民群众生命财产安全。受益群众十余户。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥85%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

（四十）2021年乡镇市政维护费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。（奉节财建〔2021〕47号），补助助金额50万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（收到资金50万元）；项目资金执行情况（支付救助资金50万元）；项目资金管理情况（专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成2021年度全镇市政维护及环卫。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

补贴人数118人。

- 质量指标。

市政维护达标率100%。

- 时效指标。

市政维护及时率100%

- 成本指标。

市政环卫人员工资及市政维修。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

完成全镇市政维护及环卫，确保经济正常运行。

- 社会效益。

完成全镇市政维护及环卫，确保居民生活在清洁卫生的环境。

- 生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

居民满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

（四十一）2021年乡镇专职消防队及

其他经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年乡镇专职消防队及其他经费的通知》（奉节财建〔2021〕58号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。为增强群众消防安全意识，实现全镇无火灾引起的伤亡事故，加强群众自我保护能力，创造美好的生活条件，提高群众满意度、认可度。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2021年消防经费资金共计15万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 项目内容：加强消防队伍建设，解决消防队员工作经费、训练、出警补助，器材维修及日常维护等。建设全部完成，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

（1）经济效益。人工工资9万元，训练、出警补助3万元，器材维修及日常维护2万元，宣传费用1万元。

（2）社会效益。通过宣传消防知识，群众防火意识明显提高。

3.满意度指标完成情况分析。受益群众实际满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

（四十二）乡镇自用船舶和非法船舶清理取缔资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达乡镇自用船舶和非法船舶清理取缔资金的通知》（奉节财建〔2021〕68号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。为确保群众水上交通安全，实现全镇无水上事故发生，加强群众自我保护能力，创造美好的生活条件，提高群众满意度、认可度。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2021年自用船舶和非法船舶拆解经费资金共计40.9万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 项目内容：自用船舶和非法船舶拆解奖补资金。建设全部完成，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。船舶奖补资金33.6万元；拆解船只

7.3万元

（2）时效指标。完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标。群众知晓率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度100%。受益群众满意度达100%

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

（四十三）县交通局普通公路养护资金

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达资金计划12.8万元（奉节财建〔2021〕86号 ），目前已完成12.8万元。

（二）县交通局下达项目计划12.8万元，目前已完成12.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位12.8万元。

2.项目资金使用12.8万元。

# 3.项目资金严格按财政专项资金管理使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 现已解决康黄路驸马村、李坪村、朝阳村水毁公路整治；临水公路护栏安装。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已解决现已解决康黄路驸马村、李坪村、朝阳村水毁公路整治9000方；临水公路护栏安装12处。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。用于挖机、铲车、人工、材料费用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。康黄路驸马村、李坪村、朝阳村水毁公路交通通行安全和临水公路护栏安装安全。

（2）生态效益。维护交通公路畅通安全出行问题。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.4分，评价结果为优。

（四十四）乡镇自用船舶和非法船舶整治

剩余资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达乡镇自用船舶和非法船舶整治剩余资金的通知》（奉节财建〔2021〕96号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。为确保群众水上安全，实现全镇无水上事故发生，加强群众自我保护能力，创造美好的生活条件，提高群众满意度、认可度。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2021年自用船舶和非法船舶拆解经费资金共计17.8万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 自用船舶和非法船舶拆解奖补资金。建设全部完成，完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

（1）数量指标。船舶奖补资金17.8万元。

（2）时效指标。完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标。群众知晓率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度100%。受益群众满意度达100%

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

（四十五）2020年中央自然灾害

救灾资金绩效自评报告

一、绩效目标完成目的

根据（奉节财建〔2021〕145号）文件精神要求,为解决因干旱、洪涝等自然灾害给人民群众造成的生产生活困难，保障人民群众基本生活，给予救助。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

康乐镇2020年中央自然灾害救助补助资金共计5万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

(二)总体绩效目标完成情况分析

项目内容:对92户受灾户给予救助。资金已通过一卡通全部发放到群众手中,完成率100%。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:已救助92户。

(2)质量指标:救助对象非常满意。

(3)时效指标:2021年1月21日前完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标:通过救助，群众满意度提高。

（2）政策知晓率：群众对救助政策全然知晓。

（3）群众满意度：群众实际满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.5分，评价结果为优。

（四十六）2021年农村旧房整治提升

计划资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。（奉节财建〔2021〕148号），补助助金额19.5万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（收到资金19.5万元）；项目资金执行情况（支付救助资金19.5万元）；项目资金管理情况（专款专用）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成2021年度39户资金发放。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

补贴户数39户。

- 质量指标。

补助标准达标率100%。

- 时效指标。

补助及时率100%

- 成本指标。

按5000元/户发放到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

完成全镇39户的旧房整治提升，确保居民稳定增加。

- 社会效益。

完成全镇39户的旧房整治提升，确保居民生命安全。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

种粮农户满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

（四十七）2021年因灾倒塌和严重

损坏民房恢复重建补助资金绩效

自评报告

一、绩效目标完成目的

根据（奉节财建〔2021〕184号）文件精神要求,为推进恢复重建倒损房工作进度，保障民生，提高人民满意度、认知度、安全感，对倒损住房群众给予救助。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

康乐镇2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金共计5.9万元。由县财政局直接拨付至乡镇，由康乐镇应急办实施。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

项目内容:对9户受灾户进行救助，解决受灾人员住房问题。资金已全部发放到群众手中,完成率100%。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:已救助9户。

(2)质量指标:救助对象非常满意。

(3)时效指标:2021年12月27日前完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标:通过救助，受灾群众住房安全得到有效保障。

（2）政策知晓率：群众对救助政策全然知晓。

（3）群众满意度：群众实际满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

康乐镇人民政府

2022年4月19日

（四十八）康乐镇2020年新时代文明实践积分银行资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年新时代文明实践积分银行资金的通知》（奉节财行[2021]37号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年3月收到项目资金28.678万元，共计到位28.678万元）；项目资金执行情况（资金到位后，于2021年4月拨付209063元；于2021年10月拨付77717元，无任何资金结余现象）；项目资金管理情况：按照2020年积分实际，全额拨付到村（社区）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

目前，项目总体绩效目标全部完成，项目完成率100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。严格按照县新时代文明实践中心要求，17个村（社区）每月至少组织1次志愿服务活动，共计204次，而全年实际开展志愿服务活动387次，其他积分活动（含开会）1200余场次。

（2）质量指标。所有活动都严格按照上级要求积分标准和积分要求进行积分。

（3）时效指标。按时完成相关志愿服务活动和积分活动的组织、实施及加分、兑换等。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。年初要求，在家群众参与志愿服务活动、积分活动等≧60%，通过查阅，实际参与度达70%左右。

（3）生态效益。通过志愿服务活动，让环境整洁干净，共建美丽乡村。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。辖区群众对新时代文明实践活动满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、其他需要说明的问题

无

（四十九）奉节县康乐镇90岁及以上

老年人2020年高龄津贴项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达90岁及以上老年人2020年高龄津贴的通知》（奉节财社〔2021〕4号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。本项目资金预算为2021年县级财政专项资金，资金预算总额为9.75万元，主要包括2020年享受90岁及以上高龄老人。

# 本项目绩效目标为：计划2020年满90岁及以上老年人享受高龄津贴。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：2021年1月19日，县财政局将9.75万元项目资金拨付到项目主管单位，为90岁及以老年人2020年高龄工作开展奠定了坚实基础；

2.项目资金执行情况：严格按照项目资金使用途径和范围，按照规定程序合法合规使用资金。

3.项目资金管理情况：严格落实财务手续，资金兑付签字手续完整，资金管理到位，没有截留挪用、虚报冒领。项目资金执行率100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 2020年有101名老人享受90岁高龄津贴。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度指标值受益高龄老人补贴人数为101人，分值10分，实际完成101人，得分10分。

（2）质量指标。补助准确率≧100%，分值20分，实际完成值≧100%，得分20分。

（3）时效指标。完成及时率≧100%，分值20分，实际完成值≧100%，2021.1.23已全部打入老人账户，得分20分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。群众政策知晓率年度指标100%，分值30分，实际完成98%，得分28分。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度。年度指标受益对象满意度100%，分值10分，实际完成95%，得分9分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为（优）。

四、其他需要说明的问题

无。

（五十）优抚对象“解三难”市级补助项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达资金计划7万元（奉节财社〔2021〕5号），目前已完成7万元。

（二）县退役军人事务局下达项目计划7万元，目前已完成7万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位7万元。

2.项目资金使用7万元。

# 3.项目资金严格按财政专项资金管理使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 现解决退役军人生活、住房、就医困难进行补助，提高退伍军人生活质量，维护退役合法权益，提升满意度。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已解决退役军人生活、住房、就医困难补助150人次。

（2）时效指标。项目完成及时率100%。

（3）成本指标。按照300元-2000元/人标准补助到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。退役军人三难人员生活水平明显提高。

3.满意度指标完成情况分析。

受益人满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

（五十一）2021年度康乐镇离岗后诊断为尘肺病专项救助金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《重庆市高级人民法院关于审理工伤行政案件若干问题的解答》、《奉节县煤矿工人离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项救治救助实施方案》的规定和奉节财社[2020]303号的要求，我镇高度重视离岗尘肺病的专项救助工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预定目标，自评优秀等级。

为了进一步离落实离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项救治救助，维护社会安全稳定。对在奉节县煤矿工人离开工作岗位后，依法取得具有职业病诊断资质的机构或职业病鉴定机构出具的职业性尘肺病诊断证明，且经奉节县人力资源和社会保障行政部门认定为工伤，被奉节县劳动能力鉴定委员会鉴定为一至四级伤残的人员，县政府建立完善尘肺病基本医疗救治救助机制，设立尘肺病基本医疗救治救助资金，用于一至四级工伤职工医疗救治救助。

2021年度，为康乐镇离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤救助对象一共452人次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

在我镇范围内根据县人力社保局下发的一至四级工伤职工名单，进行资格初步审核。组织一至四级工伤职工持本人身份证到指定医疗机构进行免费肺部检查。对检查合格人员，乡镇将个人书面申请、申请审核表、人员汇总表报县人力社保局，县人力社保局会同县卫生健康委、县民政局复审，复审无异议后将人员汇总表送县财政局，县财政局将一至四级工伤职工生活困难补助资金统一拨付至我镇，由我镇每月25日前发放至个人账户，以后有人员增减变化的按月上报。

(二）、总体绩效目标完成情况分析

通过对县人社局下发的一至四级工伤职工名单资格初步审核、免费肺部检查、县级部门复核，全部全额打卡发放补助资金目标完成情况良好。补助资金使用严格依据财政制定的相关规章制度专款专用。

(三）、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年度，为康乐镇离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤救助对象全额资助打卡发放救助金共452人次。

（2）质量指标。全部落实打卡发放到位。

（3）时效指标。每月25日前打卡发放至个人银行账户，有人员增减变化的按月上报。

（4）成本指标。县财政局按月统一拨付资金至镇财政办。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。为康乐镇离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤救助对象452人次全额资助打卡发放救助金共43.73万元。

（2）社会效益。2021年全年为康乐镇离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤救助对象452人次解决了基本生活及护理问题。

3.满意度指标完成情况分析:2021年度为离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤救助对象一共452人次，打卡发放452人次，打卡发放人员全部满意，满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

（五十二）严重精神障碍患者

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年严重精神障碍患者监护以奖代补资金的通知》（奉节财社〔2021〕96号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年收到项目资金78250元，2021年11月支付项目资金共计78250元。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。按时全额落实辖区严重精神障碍患者以奖代补监护资金，确保辖区稳定。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。落实28名严重精神障碍患者以奖代补监护资金。

（2）质量指标。全额发放严重精神障碍患者以奖代补监护资金。

（3）时效指标。按时及时发放严重精神障碍患者以奖代补监护资金。

（4）成本指标。由财政拨款发放。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。为落实28名严重精神障碍患者以奖代补监护资金，提供生活帮助。

（2）社会效益。对严重精神障碍患者有效落实监管，维护了稳定。

（3）生态效益。生态效益满分。

（4）可持续影响。认真落实好监管资金，确保严重精神障碍患者监管责任。

3.满意度指标完成情况分析。

严重精神障碍患者监护人满意。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效指标

五、其他需要说明的问题

无。

（五十三）退役军人事务改革和发展补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达资金计划1万元（奉节财社[2021]151号），目前已完成1万元。

（二）县退役军人事务局下达项目计划1万元，目前已完成1万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位1万元。

2.项目资金使用1万元。

# 3.项目资金严格按财政专项资金管理使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 现完成退役军人服务站接待室、老兵活动室整修。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已购买办公沙发10张。

（2）时效指标。项目完成及时率100%。

（3）成本指标。照购买标准按1000元/张。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益。退役军人服务站接待室、老兵活动室明显提高。

3.满意度指标完成情况分析。

受益人满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.5分，评价结果为优。

（五十四）2021年城乡居民基本医疗保险

参保缴费工作经费绩效

自评报告

根据奉节财绩[2022]2号文件的要求，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对奉节财社[2021]168号的工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预定目标，自评优秀等级。现将本项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为了对完成2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费的人员，根据奉节财社[2021]168号文件的要求，经县医保局审议通过，决定对完成2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费的人员进行工作经费资助。

二、项目实施基本情况

（一）、项目组织管理情况

2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作经费，根据实际完成情况按比例进行资助发放。

(二）、项目财务管理情况

通过对城乡居民医保参保缴费的检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。项目资金使用严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循预算，专款专用。

项目资金预算2.69万元，实际拨付资金2.69万元，实际支出2.69万元，资金使用率100%。

三、项目绩效分析

（一）、产出指标体系

1.产出数量方面：资助补贴完成率达100%。

2.时效方面：成本控制率、资金到位率、资金到位及时率都达100%，资金使用率达100%。

(二)、效益指标体系

项目效益方面:一共完成资助17个村（社区），为17个村（社区）落实城乡居民医保缴费工作经费资助共2.69万元。

四、满意度指标体系

项目满意度方面:为17位经办人员落实城乡居民医保缴费工作经费，全部满意，满意度99%。

五、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

奉节县康乐镇人民政府

2022年5月31日