## 自评表
绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 奉节县畜禽粪污资源化利用项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王明蓉
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 夔门街道办事处
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 343.778 | 284.11 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：财政拨款 |  | 343.778 | 284.11 | 10 | 80% | 8
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 奉节农发〔2019〕199号，沼气池1730m³，沼液池5624m³，干粪储存池880m³，排水处理达标2处，沼液提升泵9个，固液分离机10台，粪污搅拌机10台，还田管网14340米，雨污沟渠及管道2929m |  |  |  | 沼气池930m³，沼液池4590m³，干粪池427m³，污水处理工程3个，沼液提升泵7个，固液分离机7台，粪污搅拌机5个，还田管网11490米，雨污沟渠及管道2775m
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助户数 | 19户 | 10 | 14户 | 7 | 5户养殖户放弃项目建设
|  | 质量指标 | 补助对象准确率 | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m | 10 | 干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≧100% | 10 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境恢复 | ≧100% | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续 | ≧100% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 95
填报单位：夔门街道办事处 |  |  |  | 单位负责人：孙友县 |  |  | 填表人：刘舟