2022年奉节县龙桥竹轩竹笋加工项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年县财政局计划投资80万元，用于我乡龙桥竹轩竹笋加工项目建设，以节约劳动力成本，增加竹笋销售，促进群众增收。根据（奉节财农〔2021〕353号）文件，2021年财政预算内奉节县龙桥竹轩竹笋加工项目财政资金合计80万元。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县农业农村委员会安排资金80万元（奉节农发〔2021〕289号），主要用于奉节县龙桥竹轩竹笋加工项目建设。目标是节约劳动力成本，增加竹笋销售，促进群众增收。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年，该项目衔接资金80万元，实际支付76万元，剩余4万元未支付原因是因为县级资金未到位，主要用于我乡龙桥竹轩竹笋加工项目建设。

- 2.项目资金执行情况分析。

该项目扶贫资金80万元，实际支付76万元，剩余4万元未支付原因是因为县级资金未到位，全部用于奉节县龙桥竹轩竹笋加工项目建设，资金执行率为95%

- 3.项目资金管理情况分析。

该项目严格按照奉节县财政局、县发改委关于专项资金的管理规定执行，对项目资金实行专户、专账、专人，“三”专管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，龙桥乡项目办将按照项目的实施及资金使用情况做好项目管理台账，建立项目档案。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 该项目建设内容：竹笋运输轨道安装、竹笋加工配套设备设施。投入财政资金80万元，资金执行率为95%，其他绩效目标执行率100%，总体绩效目标完成率99.5%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成竹笋运输轨道6554米；加工配套设备1套，完成率100%。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目完工及时率为100%。

（4）成本指标。在项目过程中，严格控制项目资金使用情况，使整体费用不高于预算。

- 2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。企业销售增加≥100万元。

（2）社会效益。该项目带动农户务工8户。

（3））可持续影响。持续时间≥5年。

- 3.满意度指标完成情况分析。

该项目受益群众满意度100%。

- 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表