奉节县龙桥土家族乡人民政府

部门评价情况说明

县财政局：

按照奉节县财政局《关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕2号）要求，我单位在2023年度实施的项目中选择了1个项目（含乡村振兴项目），通过本单位财务科室开展了部门评价绩效评价。涉及资金300万元，评价情况如下。

一、评价结果

本次评价的内容包括项目的决策、过程、产出、效益、满意度5个方面，对1个项目开展了部门评价绩效评价，评价结果为“优”，占比100%。

- 评价发现的亮点

- （一）2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目建设中为集体经济组织创收，壮大了农村集体经济，同时带动周边群众务工。

- （二）项目建成后引进山东先进的经营团队、先进的种植技术，带动全村乃至全乡的产业发展，技术革新；产业示范园年产值达50万元以上。

- （三）带动务工就业。该项目建成示范园后提供稳定性务工就业岗位5个，解决的农村零散劳动力的就业问题。

三、存在的问题

（一）该项目在建设中涉及变更而且未按时完工。

（二）绩效评价是财政改革发展推进的新领域，预算单位评价不专业，技术力量不足。

四、下一步工作

（一）加强项目管理。

一是做好事前绩效评估和目标申报工作。

二是加强项目实施跟踪管理。

三是规范使用财政资金，强化资金使用效益。

四是高度重视绩效评价工作。把绩效理念贯穿预算管理工作始终。将进一步加强业财联动，做好事前绩效评估和目标申报工作，做“优”绩效目标，加强项目实施跟踪管理，做“实”绩效监控，规范使用财政资金，强化资金使用效益，做“真”绩效自评，形成“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的良好氛围，从而不断提升绩效管理水平。

（二）限期完成整改。

对评价反映的施工变更、完工不及时问题，要求涉及的农业服务中心、奉节县龙桥乡阳坝村集体经济股份合作联合社，对所有问题务必在2024年9月底前整改到位，并撰写书面整改报告。

特此说明。

附件：奉节县龙桥土家族乡2023年度2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目部门评价报告

奉节县龙桥土家族乡人民政府

2024年08月23日

奉节县龙桥土家族乡人民政府

2023年度2023年土家族特色产业推介项目部门评价报告

县财政局：

根据《关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕2号）文件有关要求，我单位对2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目资金的管理和使用进行了认真且全面的绩效评价。经绩效综合评价，该项目得分97.52分，等级为优，现将该项目绩效部门评价工作有关情况报告如下。

项目基本情况

- 项目概况

- 1.项目名称：2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目

- 2.项目建设内容:新建双拱双膜外遮阳内保温竖式通风大拱棚8960平方米，温室内滴灌系统、通风系统、照明系统，棚内蓄水池等设施设备。

3.项目总投资：本项目总投资300万元，资金来源为东西协作资金300万元。

- （二）项目实施背景

- 2022年中央一号文件明确提出“加快发展设施农业”。发展设施农业是推动乡村产业振兴的重要抓手，设施农业能够有效提高土地生产率、劳动生产率以及农业的全要素生产率，有助于推动传统的种植业、养殖业向现代农业转型升级，促进农民从务农向农业产业工人转变，拓展农民增收渠道和农业增值空间，赋能乡村振兴。发展设施农业是助推农业基础设施现代化迈上新台阶的重要举措。设施农业克服了传统农业靠天吃饭、抗自然灾害能力差的不确定性。龙桥乡阳坝村种植历史悠久，现已种植贝母、大黄、党参等草本中药材1000亩，蔬菜种植1500亩，烟叶种植1500亩，食用菌基地一个。该村自然气候条件优越，是全县所有产地中最适宜地区之一，属高品质产地。2020年阳坝村被全国评为全国“一百个产业脱贫示范村”，为全面助推乡村振兴、建设产业新农村，特实施2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目。

- （三）项目实施依据

- 《重庆市乡村振兴局、山东省协作重庆干部管理组关于下达2023年山东协作重庆省级财政援助资金项目投资计划的通知》（渝乡振发〔2023〕16号）

- 《奉节县乡村振兴局关于转下达2023年山东协作重庆省级财政援助资金项目投资计划的通知》（奉节乡振发〔2023〕21号）；

- 《奉节县财政局关于下达 2023 年山东协作重庆省级财政援助资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕77号）。

- （四）项目管理部门、科室

- 1.项目相关部门、科室：县财政局、县乡村振兴局、龙桥乡政府及产业发展中心、龙桥乡经济板块财务管理岗。

2.职责分工：

- ( 1）县财政局:负责项目资金预算安排，保障资金拨付到位。

- ( 2）县乡村振兴局:为项目主管部门，负责项目相关审定及统管协调工作。

- (4 ) 龙桥乡政府及产业发展中心:为项目实施单位，负责项目具体实施与管理工作。

- （5）龙桥乡经济板块财务管理岗：负责项目资金监管、拨付。

- （五）预算及执行情况

- 该项目2023年资金预算300万元，截至2023年12月底预算执行数为282.56万元，预算执行率为94.19%。

- （六）项目绩效目标

- 经济效益：项目建成后，探索冬菌夏粮新的种植模式，通过现代设施农业示范进行技术推广，带动企业、家庭农场、农户发展，带动周边群众务工，提高种植技术，实现农户增收。通过集体经济分红、务工联结等多种利益联结形式，可使阳坝村脱贫户实现增收，巩固脱贫攻坚成果。

- 社会效益：项目建成后，形成产业及现代设施农业示范，辐射全乡，将有效推动阳坝村乃至全乡产业振兴，推动产业发展壮大，提高群众收入水平，提升群众满意度。

二、绩效评价工程开展情况

(一）绩效评价目的、对象、范围

- 1.绩效评价目的

- ( 1)通过2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

- (2)促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目实施单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，以提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

- 2.绩效评价的对象:2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目资金。

- 3.绩效评价范围

- （1）项目范围:2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目的决策情况、完成情况、专项资金的管理使用情况、项目实施后的产出及绩效情况等。

- （2）时间范围:2023年1月1日至2023年 12月30日

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

- (1）科学、独立、公正、廉洁原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目绩效进行独立、客观、公正的反映并充分关注绩效评价资料的质量。

- (2）绩效相关性原则。绩效评价对具体支出及产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

- 2.评价指标体系及内容

- (1)针对项目情况，从决策、过程、产出、效益四大方面拟定绩效评价指标，初步设定8个二级指标、20个三级指标，其中决策指标5个15分，过程指标8个25分，产出指标3个40分，效益指标4个20分，合计100分。因效益指标和产出指标是绩效评价的关键因素﹐故在设置考核指标体系时的权重占全部的60%，决策指标和过程指标是基础，在设置考核指标体系时的权重占全部的40%。（详见附件1)

- (2）评价的内容：决策指标中包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性;过程指标中包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标中包括实际完成率、质量达标率（或合格率)、完成及时性；效益指标中包括经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度。

- 3.绩效评价方法

- 根据2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目的实际情况，我们采取比较法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作。

- （1）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法

- （2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

- （3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 4.评价标准

- （1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号) ﹔

- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中办〔2018〕34号) ﹔

- （3）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号) ﹔

- （4）《财政部关于印发财政支出绩效评价暂行办法的通知》(财预〔2011〕285号)

- （5）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行)>的通知》﹔

- （6）《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号)

- （7）中共奉节县委、奉节县人民政府关于印发《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》的通知（奉节委发〔2020〕10号）。

(三）绩效评价工作过程

- 本项目是我单位进行自评，经过前期资料研读和咨询相关工作人员，完成了绩效评价工作的目的、方法、评价原则、评价标准等，具体工作过程如下:

- 1.绩效评价前期准备

- 成立评价组，明确工作范围和职贵，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，编制绩效评价方案，拟定评价的总体时间安排、方法及步骤。

- 2.绩效评价实施

- 收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题，整理与分析评价证据、绩效评级、形成评价结论、总结经验。

- 3.完成绩效评价报告

- 评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总，90(含) -100分为优、80(含)-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及结论

- 决策指标应得分15分，实得分15分，得分率100%；过程指标应得分25分，实得分25分，得分率100%；产出指标应得分40分，实得分37.52分，得分率93.8%；效益指标应得分20分，实得分20分,得分率100%。综合得分94.52分，绩效等级为“优”。该项目设置符合程序和国家的政策，资金管理使用较规范，项目实施后通过现代设施农业示范进行技术推广，带动周边群众务工，提高种植技术，实现农户增收。通过集体经济分红、务工联结等多种利益联结形式，带动阳坝村脱贫户实现增收。该项目对全乡产业起到示范作用，将有效推动全乡产业振兴，产业发展壮大，提高群众收入水平，提升群众满意度，达到了预期的绩效目标。(评价情况详见附件1)

四、绩效评价指标分析

- (一）决策分析（满分15分，实际得分15分)

- 1.项目立项依据充分性（满分2分)：2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，由奉节县财政局下达预算批复。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为2分。

- 2.立项程序规范性（满分2分）：《奉节县发展和改革委员会关于2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目立项的批复》（奉节发改投〔2023 ] 60号）审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过集体决策，立项程序规范，立项依据充分，符合相关要求。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为2分。

- 3.绩效目标合理性（满分3分）：根据财政项目支出绩效目标申报表，该项目设置了绩效目标，与项目实施内容相符，与任务数量相对应。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为3分。

- 4.绩效指标明确性（满分4分)：根据项目绩效目标审批表，该项目设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为4分。

- 5.预算编制料学性（满分4分)：预算编制依据充分，项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为4分。

- (二)过程分析(满分25分，实际得分25分)

- 1.资金到位率（满分3分)：2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目预算资金300万元，实际到位资金282.56万元，资金到位率为94.19%。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为3分。

- 2.预算执行率（满分3分）：项目实际到位资金282.56万元，实际支出资金282.56万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为3分。

- 3.资金使用合规性（满分4分）：项目资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为4分。

- 4.资金拨付及时性（满分3分）：根据相关凭证，被评价单位收到财政拨款后，已及时拨付给用款单位。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为3分。

- 5.管理制度健全性（满分4分)：该项目有相应的管理制度；管理制度合法合规。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为4分。

- 6.制度执行有效性（满分5分）：施工合同签订规范，验收程序符合相关规定，资料已及时归档、项目建设内容调整手续完备。根据评分标准该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为5分。

- 7.质量管理（满分4分）：项目施工工程中质量监管到位，乡政府专人负责，材料符合设计要求、监理工作完善，各项建设内容验收合格。根据评分标准该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为5分。

- 8.安全管理（满分4分）：①制定了项目安全管理制度；②实施单位进行定期检查。根据评分标准该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为5分。

- 产出分析（满分40分，实际得分37.52分)

- 1.实际完成率（满分20分）:

- 合同约定建设内容：建设大拱棚8960平方米，配备水肥一体机一套 ；实际完成建设内容：建设大拱棚8745平方米，配备水肥一体机一套 。项目产出率97.6%。根据评分标准，该项扣2分。

- 该指标绩效评价综合得分为19.52分。

- 2.完成及时性（满分10分)：合同要求该项目2023年11月14前完成，根据施工单位验收申请时间，该项目未在规定时间内完成。根据评分标准，该项扣2分。

- 该指标绩效评价综合得分为8分。

3.质量达标率（满分10分）：根据验收记录，验收均合格。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

- (四）效益分析（满分20分，实际得分20分)

- 1.经济效益（10）：项目实施后一是食用菌示范园年产值50万元以上，同时带动周边群众务工，提高群众种植技术，通过集体经济分红、务工联结等多种利益联结形式，实现农户增收。

- 2.社会效益（10分)：项目建设中带动10户群众临时务工就业，项目建成后提供长期务工就业岗位5个，同时传授周边群众来自山东的先进种植技术。根据评分标准，该项不扣分。

- 该指标绩效评价综合得分为10分。

3.可持续影响（10分）：根据《资产移交协议》，示范园所有权属归奉节县龙桥土家族乡阳坝村集体经济股份联合社所有，目前承包给来自山东的公司经营负责日常维修、保养、安全、运营，政府保留监督权。经现场勘察，未发现损毁严重等情况。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

4.受益群众满意度（10分）：针对该项目发出调查问卷计50份，满意度为满意及以上的数量为49份，满意度为 98%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

五、主要做法和经验

- 2023年龙桥乡食用菌生产基地示范项目的成功，首先是找准了目标，作为多年来的蔬菜种植乡，拥有得天独厚的气候，发展新型产业势在必行，利用设施设备及先进种植技术改变传统靠天吃饭的局面；其次是找到了好帮手，依托东西协作的帮扶优势，引进山东先进的设施农业大棚种植经验及技术发展产业；然后是找到了新路子，探索了新的种植模式，提高了土地利用率；最后充分发挥阳坝村集体经济组织带头示范性，由村集体经济组织流转土地、施工、经营，让群众看到切实的效益。

六、有关建议

- 设施农业能够有效提高土地生产率、利用率、劳动生产率，有助于推动传统的种植业、养殖业向现代农业转型升级，促进农民从务农向农业产业工人转变，拓展农民增收渠道和农业增值空间，建议加大我乡设施农业资金投入。

七、需要说明的其他事项

- 无。