## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 吐祥镇槽心村大湾道路硬化项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003759499 |  | 自评总分： | 85.00
项目主管部门： | 521-奉节县吐祥镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 谢超 |  | 联系电话： | 18716477588
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
"全面完成建设任务，槽心村3社小湾梁堡坎修建挡墙453m3，硬化4.0m宽水泥道路570m，有效解决槽心村3社村民出行。 " |  |  |  | "全面完成建设任务，槽心村3社小湾梁堡坎修建挡墙453m3，硬化4.0m宽水泥道路570m，有效解决槽心村3社村民出行。 " |  |  |  | 已完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
挡墙修建 | 立方米 | ＝ | 453 | 453 | 0 | 100 | 15 | 15
公路硬化 | 米 | ＝ | 570 | 570 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人数 | 户 | ＝ | 50 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 实际调查周边受益群众数量不一致
使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10