## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 五马镇大木村幸福桥河堤应急抢险工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003110241 |  | 自评总分： | 93.86
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张竣轶 |  | 联系电话： | 15730674388
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 400000 |  | 354974.13
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 400000 |  | 354974.13 |  | 89 |  | 10.00 | 8.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本工程建设主要任务是以防洪保安、岸坡稳定、河道防冲为主，以保护群众生命财产安全为首要任务。 |  |  |  | 本工程建设主要任务是以防洪保安、岸坡稳定、河道防冲为主，以保护群众生命财产安全为首要任务。 |  |  |  | 已完成五马镇大木村幸福桥防洪保安、岸坡稳定、河道防冲建设，保护辖区群众生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
仰斜式护岸墙 | 米 | ≥ | 21.66 | 21.66 | 0 | 100 | 10 | 10
右岸线 | 米 | ≥ | 34.8 | 34.8 | 0 | 100 | 5 | 5
右岸修复衡重式护岸墙 | 米 | ≥ | 13.14 | 13.14 | 0 | 100 | 5 | 5
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9
建设周期 | 月 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 98 | 2 | 80 | 10 | 8
保障农户生命财产安全及环境影响 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户满意度 | % | ≥ | 98 | 96 | 2.04 | 79.6 | 10 | 7.96