## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 五马镇杨坪村村道硬化项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003769310 |  | 自评总分： | 85.00
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 廖敏 |  | 联系电话： | 15736303043
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 495656.38 |  | 495656.38
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 495656.38 |  | 495656.38 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
硬化道路0.85公里 |  |  |  | 硬化道路0.85公里 |  |  |  | 完成道路硬化里程680米，宽4.5米，验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
硬化道路 | 公里 | ≥ | 0.85 | 0.68 | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 项目前期规划850米，立项650米。
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
按时完工 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
安全事故 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10
方便群众出行，农产品运输 |  | 定性 | 便 利 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
项目可持续影响 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15
受益对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10