## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 2021年结转(已分配未拨付)-农业农村科-五马镇-2020年长江防护林工程 |  | 项目编码： | 50023622T000002334988 |  | 自评总分： | 94.48
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 蔡晓琳 |  | 联系电话： | 13896321920
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 75000 |  | 49800
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 75000 |  | 49800 |  | 66 |  | 10.00 | 6.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
长江防护林工程退化林油橄榄修复0.05万亩 |  |  |  | 长江防护林工程退化林油橄榄修复0.05万亩 |  |  |  | 已完成对500亩油橄榄的修枝整形、松土除草、清灌、施肥、病虫害防治，完成率100%；验收合格面积为489.4亩，合格率为97.88%；补植补造油橄榄苗3069株，完成率100%，成活2901株，成活率94.52%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
扶持新型农业经营主体数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
种植油橄榄亩数 | 亩 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
种植油橄榄成活率 | % | ＝ | 100 | 97.88 | 2.12 | 78.8 | 10 | 7.88 |  | 及时进行补苗
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
任务完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
带动增加贫困人均收入 | 万元 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡贫困人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
新增森林蓄积量 | 立方米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益主体满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10