## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 2021年结转(已分配未拨付)-五马镇-2021年第一批水利救灾 |  | 项目编码： | 50023622T000002267131 |  | 自评总分： | 97.89
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张竣轶 |  | 联系电话： | 15730674388
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000
其中：财政拨款 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m |  |  |  | 完成王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m |  |  |  | 完成王坪村新农村供水修复工程：新建取水池、新安装110型钢管36米、DN63PE管道1200m；DN50PE管道600m、DN63PE管道闸阀5个、DN63PE管道三通5个，DN50PE管道闸阀5个、DN50PE管道三通5个。 整治吊楼村漆树湾山坪塘1口，整治山坪塘大坝、清淤、整治放水管。 其它村饮水修复工程：DN32PE管道2000m；DN75PE管道200m
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
新安装110型钢管 | 米 | ＝ | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | 10
新安装管道 | 米 | ＝ | 3400 | 3400 | 0 | 100 | 10 | 10
新建取水池 | 个 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
按时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障居民社会生活隐定 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 93 | 2.11 | 78.9 | 10 | 7.89